## Slide 1
BÁO CÁO XIN TƯ VẤN KỸ THUẬT & XIN PHÊ DUYỆT KINH PHÍ ĐẦU TƯ (稟議・相談資料)
BÁO CÁO ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CÔNG ĐOẠN ĐIỀU CHỈNH / BẢO CHỨNG THÂN MÁY IRIS EXP (本体保証工程 / 調整工程)
Chi tiết 20 đề án cải tiến tại nhà máy Việt Nam (KDTVN) trong tổng thể 38 đề án của 3 cứ điểm Nhật Bản (JP) - Trung Quốc (CN) - Việt Nam (VN)
MỤC ĐÍCH 1: XIN TƯ VẤN CỦA TRƯỞNG BỘ PHẬN
• Xin ý kiến chỉ đạo về 20 đề án cải tiến của Việt Nam (No.18~37 và phương án nạp FW tại Partner), hướng thay thế 2 đề án Robot đã hủy sau DR4, cùng lộ trình giảm 50% thời gian thao tác (2.350s -> <=1.175s).
MỤC ĐÍCH 2: XIN PHÊ DUYỆT KINH PHÍ ĐẦU TƯ
• Xin phê duyệt 101.690.000 VNĐ (3.911,15 USD) cho Đề án No.22 (Tự động kiểm tra thông mạch, tiếp địa, chịu áp, đã có BOM 25 mục). • Tách riêng 11 hạng mục đang chờ báo giá (見積中), không cộng phương án đã hủy.
• Dự án: Iris EXP (カラー複合機・プリンタ 新規開発) | Công đoạn: Điều chỉnh / Bảo chứng thân máy (調整工程 -> 本体保証工程)
• Bộ phận lập báo cáo: Kỹ thuật chế tạo KDTVN (Phòng Cơ + Phòng Phát triển hệ thống chế tạo / 製造技術: メカ + 製造システム開発)
• Ngày lập báo cáo: 26/10/2026 | Người trình bày: Bùi Đức Vinh
• Nguồn dữ liệu: Hồ sơ kỹ thuật công đoạn Điều chỉnh / Bảo chứng thân máy (Biên bản 保証工程連携会 lần 2-17 đến 15/10/2026, tài liệu DR4 & bảng tính PE)
• File số liệu chi tiết đi kèm: bang-so-lieu/Bang_so_lieu_chi_tiet_IrisEXP_VN.xlsx & Bang_so_lieu_chi_tiet_IrisEXP_VN.md

## Slide 2
PHẦN 2: MỤC ĐÍCH
Mục đích báo cáo: Xin tư vấn phương án kỹ thuật & Xin phê duyệt kinh phí đầu tư
2 / 15
■ Kết luận chính: Trình Trưởng bộ phận 2 nội dung: (a) Xin ý kiến chỉ đạo cho 5 vấn đề kỹ thuật của 20 đề án VN, và (b) Xin duyệt 101,69 triệu VNĐ (3.911,15 USD) cho hạng mục đã có báo giá.
MỤC ĐÍCH (a): XIN TƯ VẤN CỦA TRƯỞNG BỘ PHẬN VỀ CÁC ĐỀ ÁN VIỆT NAM
■ 1. Phương án kỹ thuật thay thế 2 đề án Robot đã hủy sau DR4:
• Đề án Robot đặt bản thảo mặt kính ISU (No.23: 650 triệu VNĐ / 25.000 USD) và Robot cắm USB/U201 (No.24: 4.000 USD) đã hủy tại 連携会 lần 7 / DR4 do thời gian hoàn vốn dài (>6 năm) và tốn diện tích chuyền.
• Xin ý kiến triển khai hướng thay thế: Quét bản thảo liên tục bằng khay nạp tự động DP của máy + PC tự động phán định (No.25, -110s) và Đọc log tọa độ U201 qua Host PC (JP No.3, -15,12s).
■ 2. Xử lý các điều kiện kỹ thuật phát sinh tại nhà máy Việt Nam (KDTVN):
• Điều chỉnh thiết kế gá tự động kiểm tra thông mạch/chịu áp (No.22) sang đo khi ĐÃ ĐÓNG VỎ MÁY tại A-3 theo yêu cầu DR4 (tránh sót lỗi kẹt dây điện).
• Lộ trình kiểm soát lỗi lệch Transfer Belt tại VN (hiện còn 1-2 máy NG/tháng, từng có đợt 11 máy lỗi) trước khi bỏ bước đo thủ công như nhà máy CN.
■ 3. Phối hợp liên bộ phận (Partner, TK JP, PE JP) để đẩy nhanh tiến độ PDCA:
• Phương án nạp sẵn Firmware tại Partner giúp giảm 1 người tại A-1 (từ 4 -> 3 người).
• Đẩy nhanh tiến độ PDCA (thực tích T10 mới đạt -4,32s / 0,18% do chờ phía JP chốt DR công đoạn).
MỤC ĐÍCH (b): XIN PHÊ DUYỆT KINH PHÍ ĐẦU TƯ CHO CÁC ĐỀ ÁN VIỆT NAM
■ 1. Kinh phí trình duyệt đợt này (Hạng mục đã có báo giá chi tiết):
• Đề án No.22: Tự động hóa kiểm tra thông mạch, tiếp địa, cách điện chịu áp (自動導通・耐圧検査).
• Tổng dự toán theo BOM 25 hạng mục (Sheet 導通・耐圧検査設備リスト): 101.690.000 VNĐ (3.911,15 USD). Nếu tách riêng Mục 17 Tủ điện 5.000.000 VNĐ đang ghi "Xin báo giá", tổng 24 mục đã có giá cố định là 96.690.000 VNĐ (3.718,85 USD) [Sheet thuyết minh làm tròn 101,7 triệu VNĐ / 3.911,54 USD; Sheet 纏め làm tròn 4.000 USD].
• Hiệu quả: Giảm 30s/máy (20s tiếp địa + 10s chịu áp), tiết kiệm 29.600.000 VNĐ/năm (1.138,46 USD/năm).
■ 2. Xin chủ trương lấy báo giá tiếp cho 11 hạng mục "Đang báo giá (見積中)":
• Gồm 10 đề án thiết bị/mạng (No.18, 19, 20, 21, 25 [Quét DP], 27 [Camera nồng độ/lề/PPT], 28 [Xuất hàng mạng], 31, 33, 35) và Mục 17 Tủ điện của No.22.
• Các hạng mục "Đang báo giá (見積中)" được tách thành bảng riêng, không tự điền giá và không cộng vào tổng kinh phí trình duyệt đợt này.
■ 3. Các khoản không đưa vào kinh phí đầu tư MP:
• Không tính 650 triệu VNĐ (25.000 USD) của Robot No.23 và 4.000 USD của Robot No.24 (đã hủy); phần mềm AI âm thanh lạ No.26 (600 vạn JPY / ~40.000 USD) chuyển sang R&D dài hạn 2026-2030.
Phân nhóm đề án tại Việt Nam | Số lượng hạng mục | Tổng thời gian giảm kỳ vọng | Kinh phí xin phê duyệt đợt này | Đề xuất xử lý
1. Hạng mục đã có báo giá chi tiết (No.22) | 1 đề án (BOM 25 mục) | -30,00 s/máy (-29,6 triệu VNĐ/năm) | 101.690.000 VNĐ (3.911,15 USD) | Trình phê duyệt ngân sách đầu tư Đợt 1
2. Hạng mục Đang báo giá (見積中) & Cải tiến TK | 10 TB đang báo giá + 6 TK/FW | -569,32 s ~ -581,32 s/máy | 0 VNĐ đợt này (Chờ báo giá / 0đ TB) | Xin ý kiến kỹ thuật & hoàn tất báo giá Đợt 2
3. Phương án Đã hủy (No.23, 24) & Dài hạn (No.26) | 2 đã hủy + 1 R&D 2026-2030 | Đã thay bằng No.25, JP No.3 & No.6 | 0 VNĐ (Không tính 25.000$ & 4.000$) | Không đưa vào ngân sách đầu tư MP

## Slide 3
PHẦN 3: BỐI CẢNH
Bối cảnh & Hiện trạng: Sản lượng Iris EXP tăng lên 16.000 máy/tháng và phương án theo mẫu Athena / Spica
3 / 15
■ Kết luận chính: Sản lượng Iris EXP tại VN là 16.000 máy/tháng (Takt time giảm từ 114s xuống 97s). Nếu giữ quy trình Iris2024 (2.350s/máy), nhân lực phải tăng từ 14-15 lên 18 người, nên cần thiết kế lại công đoạn theo mẫu Athena và Spica.
Chỉ tiêu (Nguồn đối chiếu) | Hiện trạng Iris2024 (VN) | Iris EXP Chưa cải tiến | Thiết kế chuẩn Athena / Spica
Sản lượng tháng (第8回 S7) | Hiện hành tại KDTVN | VN: 16.000 ¦ CN: 2.700 | Athena: 1.000 ¦ Spica: 20.000
Takt Time tại VN (DR4 S2) | 114 giây / máy | 97 giây / máy (-17s) | Theo nhịp chuyền tự động
Tổng TG công đoạn VN (調整工程計画) | 2.350,00 s (39 bước K1-K8) | 2.350,00 s (+ bước mới) | Mục tiêu giảm >=50% (<=1.175s)
TG thao tác tay chuẩn JP (工程表) | Color: 1.171,7s ¦ Mono: 1.120,9s | Color: 1.260,7s (+89s U413) Mono: 1.172,62s (+51,72s) | Athena: Color 1.561s / Mono 1.276s IrisEXP改善有: 1.083,86s (Color)
Nhân lực trên Line VN (DR4 & DSLK) | 14 người (chi tiết K1-K8) 15 người (Slide DR4 S2) | 18 người (17,62 người) do Takt giảm còn 97s | Athena: 16 -> 8 người (-50%) IrisEXP mục tiêu: 18 -> 9 người
Cấu trúc trạm công đoạn | 8 trạm rời (K1 ~ K8) 1 người kèm 1 PC/máy | Ngắt quãng 5 lần (Tiếp địa -> Check -> Chịu áp -> Âm thanh -> Xuất) | Gom 4 trạm A-1 ~ A-4 1 công nhân quản lý 3-4 máy
Hệ thống điều khiển & truyền thông | Chương trình 7900 / 7910 Cắm/rút cáp ~11 lần/máy | Tốn thời gian chờ máy khởi động, in và nạp FW | Host PC + Tablet + PC ảnh + Mini PC Spica (1 bộ/4 máy, ~40.000 JPY)
CĂN CỨ THIẾT KẾ CÔNG ĐOẠN THEO MẪU ATHENA & SPICA (Nguồn: Athena保証工程取り組み説明2025 VN.pptx, 【Spica】保証工程構成.pptx, 第8回打ち合わせ資料.pptx)
■ 1. Chuyển từ "Công đoạn Điều chỉnh (調整工程)" sang "Công đoạn Bảo chứng thân máy (本体保証工程)":
• Quy trình Iris2024 hiện tại phải đo và chỉnh tay nhiều bước trên chuyền: đo belt, chỉnh góc vuông ISU/RCG, chỉnh lề RCC (tỷ lệ phải chỉnh lại tới 50%), chỉnh lề Gray US0 (30-40%), công nhân tự nhìn màn hình PC để phán định.
• Mẫu Athena gom thao tác vào khoảng 60 file kịch bản JSON/hướng xuất trên Host PC (2V9_7401), tự động gửi lệnh tuần tự và đọc kết quả phán định, giúp giảm nhân lực từ 16 người (Mercury4) xuống 8 người (Athena).
■ 2. Khắc phục lỗi mất nguồn/mạng của Athena bằng cấu hình Mini PC của Spica cho sản lượng lớn tại Việt Nam (16.000 máy/tháng):
• Trên Athena (sản lượng 1.000 máy/tháng), mỗi máy gắn 1 Raspberry Pi (8.000-12.000 JPY) cấp nguồn bằng Pin sạc dự phòng (9.600 JPY + hộp sạc 190.000 JPY) để đi kèm AGV; thực tế bị lỗi tắt nguồn/rớt mạng Wi-Fi 2-3 lần/tuần.
• Với Iris EXP (VN: 16.000 máy/tháng, CN: 2.700 máy/tháng), kỳ họp 連携会 lần 8 đã tạm quyết định chọn hệ thống Mini PC kiểu Spica (PC＆Spicaシステムに仮決定): cấp nguồn AC cố định, 1 Mini PC (~40.000 JPY) điều khiển 4 máy trong 1 Cell.

## Slide 4
PHẦN 4: MỤC TIÊU
Mục tiêu chương trình & Đối chiếu thay đổi qua các kỳ họp 保証工程連携会
4 / 15
■ Kết luận chính: Theo biên bản Kỳ 8, DR4, Kỳ 11-12 và tài liệu 24/09/2026: Mục tiêu "Tăng gấp đôi năng suất / giảm 50% nhân lực" từng tạm rút tại Kỳ 11, hiện được ghi nhận ở mức "Quyết định tạm thời (仮決定)".
Giai đoạn / Mốc họp | Tài liệu nguồn đối chiếu | Mục tiêu Năng suất & Nhân lực | Mục tiêu Thời gian thao tác | Mục tiêu Hạng mục & Số tờ in | Trạng thái & Ghi chú
1. Khởi động (T6 - T7/2026) | IrisEXP 保証工程検討資料 (第8回打ち合わせ資料).pptx (Slide 3, 17) | Tăng năng suất +20% so với Iris2024 | Giảm thời gian thao tác tương ứng +20% năng suất | Xóa hoặc tự động hóa >= 3 hạng mục kiểm tra thủ công | Mục tiêu ban đầu trước khi áp dụng cấu trúc Athena/Spica
2. Đánh giá DR4 & Biểu PDCA KDTVN (06/08/2026) | 海外工場連携用20260806.pptx (S2); IrisEXP開発目標(後藤作成) 1.xlsx; KDTVN-A-QA-QA-BM-003-F (T7-T10) | Tăng gấp đôi năng suất (x2); Nhân lực VN: 18 người -> 9 người (A-1: 4 người -> 3 người) | Giảm >= 50% thời gian thao tác: • VN: giảm >=1.175s / 2.350s (hạn 03/2027) • JP: giảm 50% so với Iris2024 | ① Xóa/giảm 1/2 công sức >= 3 mục kiểm tra thủ công (WTB, Belt, Điện) ② Giảm 1/2 số tờ in: Print 17 -> 9 tờ; Copy 2 -> 1 tờ | Đưa ra tại DR4 và đăng ký làm Mục tiêu chất lượng phòng KTCT VN (KDTVN-PE-③)
3. Họp 連携会 Lần 11 & 12 (10/09/2026) | 第11回 開発目標決定～前半～.txt (Dòng 2214); 第11・12回 開発目標決定.pptx (Slide 5) | Ông Goto (後藤) tạm rút con số "Năng suất x2 / Giảm 1/2 người" khỏi cam kết chính thức | Mới xác nhận giảm chắc chắn được một phần (trên 工程表 mới giảm ~14% so với chưa cải tiến) | Giữ nguyên mục tiêu: • Xóa/giảm >= 3 mục kiểm tra • Giảm 1/2 mẫu in (Print 17->9, Copy 2->1) | Tạm rút khỏi mục tiêu chính thức tại Kỳ 11 do chưa đủ đối sách cắt giảm đủ 50%
4. Cập nhật mới nhất (24/09 - 15/10/2026 Kỳ 14 ~ 17) | 2026年9月24日打ち合わせ資料 開発目標と変化点の整理.pptx (Slide 1-2); 連携会 第14回 ~ 第17回.pptx | Ghi nhận là "Quyết định tạm thời (仮決定)": Năng suất gấp 2 lần (Chờ PE Leader 滕さん chốt số cuối) | Quyết định tạm thời (仮決定): Thời gian thao tác giảm 1/2 so với Iris2024 | • Giảm 1/2 mẫu in Print (仮決定) • Năng lực công đoạn khi MP: Cpk >= 1,33 (仮決定) | Đang giữ ở mức "Quyết định tạm thời (仮決定)", chờ PE Leader xác nhận cuối cùng
CÁC MỤC TIÊU KỸ THUẬT CHÍNH THỨC ĐANG TRIỂN KHAI (ĐÃ THỐNG NHẤT 3 CỨ ĐIỂM)
✔ 1. Xóa hoặc giảm >=1/2 thời gian cho ít nhất 3 hạng mục kiểm tra thủ công từ Iris2024:
• Hạng mục 1: Xóa cài đặt ngưỡng hộp mực thải WTB U155 (Đề án JP No.2 / VN No.30, giảm 29,16s chuẩn / 60s tại K1 VN).
• Hạng mục 2: Xóa kiểm tra lại tọa độ Panel U201 bằng tay, chuyển sang đối chiếu log Host PC (JP No.3, 削除確定 giảm 15,12s).
• Hạng mục 3: Xóa kiểm tra nhận diện khổ giấy/lượng giấy Cassette 1/2 thủ công (VN No.34, giảm 66,68s) và kiểm tra cảm biến người/công tắc cửa.
✔ 2. Giảm 1/2 số tờ in kiểm tra: Print giảm từ 17 tờ xuống 9 tờ (gộp RC9+RCG, bỏ Calibration Process...); Copy giảm từ 2 tờ xuống 1 tờ (gộp DC-1 + Gray).
LƯU Ý VỀ CHỈ TIÊU GIẢM 50% THỜI GIAN GIỮA CÔNG TY MẸ (JP) VÀ NHÀ MÁY VIỆT NAM
⚠ 1. Lý do Kỳ 11 tạm rút mục tiêu "Giảm 50% nhân lực / Năng suất x2" khỏi cam kết chính thức:
• Trên bảng tính chuẩn JP (既存機との工数比較), tổng thời gian thao tác tay mới giảm từ 1.260,70s xuống 1.083,86s (-176,84s = -14,0%), hoặc tính toàn bộ các dòng đánh dấu xóa (削) là -267,74s (-21,2%), chưa đủ 50% nếu chỉ dựa vào việc xóa bước.
⚠ 2. Kế hoạch thực hiện tại nhà máy Việt Nam (KDTVN):
• Trong biểu mục tiêu chất lượng nội bộ (KDTVN-A-QA-QA-BM-003-F), phòng KTCT VN vẫn đặt mục tiêu giảm >=50% (1.175s / 2.350s) vào tháng 03/2027 nhờ kết hợp 20 đề án tự động hóa của VN với các đề án xóa bước của JP/CN.

## Slide 5
PHẦN 5.1: ĐỀ ÁN VN
Tổng quan 20 đề án Việt Nam trong tổng số 38 đề án toàn chương trình (Tách riêng với JP & CN)
5 / 15
■ Kết luận chính: Nhà máy Việt Nam đề xuất 20 đề án (11 đề án tháng 8 + 9 đề án bổ sung tháng 9) cùng phương án nạp FW tại Partner; tổng thời gian có thể giảm của riêng đề án VN là ~599,32s-611,32s/máy.
Cụm công đoạn | Mã đề án VN (No.18~37) | TG hiện tại (VN) | TG giảm kỳ vọng | Trạng thái ngân sách
K1 -> A-1 (Nạp FW, TLBĐ) | No.18, 19, 20, 29, 30 + Nạp FW Partner + T10 | 295,00 s (1 người) | -112,48s ~ -124,48s (A-1 giảm 1 người) | 3 Đang báo giá 2 Cải tiến TK (0đ)
K2 -> A-2 (Semi, Option) | No.21, 31, 32 | 150,00 s (1 người) | -65,00s ~ -110,00s | 2 Đang báo giá 1 Cải tiến TK (0đ)
K3 -> A-3 (Vỏ, Chịu áp, Khay) | No.22, 33, 34, 35 | 180,00 s (1 người) | -158,32s ~ -200,00s | No.22: 101,69 tr VNĐ 2 Báo giá ¦ 1 TK (0đ)
K4 -> A-4 đầu (Scan, USB, U201) | No.25 (thay No.23), No.36, 37 (+ hủy No.24) | 480,00 s (gồm 285s U950) | -153,88s ~ -170,00s | No.25: Đang báo giá (Hủy 2 Robot 29k$)
K6, K7, K8 -> A-4 (Ảnh, Âm, Xuất) | No.26 (Dài hạn), No.27, No.28 | 540,00 s (K6+K7+K8) | -227,00s ~ -265,00s (+40s AI dài hạn) | No.27, 28: Báo giá No.26: R&D 26-30
TỔNG CỘNG VN | 20 đề án (18 khả thi) | 2.350,00 s (gồm K5) | ~599,32s - 611,32s* | Duyệt: 101,69 tr VNĐ
PHÂN NHÓM 20 ĐỀ ÁN CỦA VIỆT NAM (TÁCH RIÊNG VỚI 7 ĐỀ ÁN CỦA JP VÀ 11 ĐỀ ÁN CỦA CN)
■ 1. Nhóm A - 11 đề án Việt Nam lập tháng 8/2026 (IrisEXP報告.pptx Slide 3 & IrisEXP改善提案まとめ.xlsx No.18 ~ No.28):
• Giải pháp thiết bị, đồ gá và mạng hóa tại 4 trạm A-1 ~ A-4: (1) Gá nạp FW 4 máy đồng thời [No.18], (2) Không tháo nắp/cáp khi nạp FW & TLBĐ [No.19], (3) Lấy log kiểm tra qua mạng LAN thay USB [No.20], (4) Gá kiểm tra Option bằng nam châm [No.21], (5) Tự động kiểm tra thông mạch, tiếp địa, cách điện chịu áp [No.22: Đã có BOM 101,69 triệu VNĐ], (6) Quét bản thảo liên tục bằng DP của máy + PC tự động đánh giá [No.25: Thay thế Robot ISU No.23], (7) Camera đo nồng độ, đo lề, PPT [No.27], (8) Tự động thiết lập xuất hàng qua mạng [No.28].
• Tách riêng 2 đề án Robot đã hủy sau DR4: Robot đặt bản thảo mặt kính ISU [No.23: 650 triệu VNĐ / 25.000 USD] & Robot cắm USB/chạm U201 [No.24: 4.000 USD]; cùng 1 đề án chuyển nghiên cứu dài hạn 2026-2030: Phần mềm AI kiểm tra âm thanh lạ & nhiệt độ [No.26: 600 vạn JPY / ~40.000 USD].
■ 2. Nhóm B - 9 đề án Việt Nam bổ sung tháng 9/2026 (IrisEXP VN改善案LIST.xlsx & IrisEXP改善提案まとめ.xlsx No.29 ~ No.37):
• Do 11 đề án đợt 1 chưa đủ giảm 50% thời gian (1.175s), KDTVN rà soát tiếp các thao tác thủ công tại K1-K4 và đề xuất thêm 9 mục: 6 kiến nghị Thiết kế JP sửa bản mạch/phần mềm để tự kiểm tra (Hộp mực [No.29], Mực thải WTB [No.30], Không cắm dây Option [No.32], Nhận diện cỡ/lượng giấy Cassette 1/2 [No.34], Đóng mở Cover Right [No.36], Bỏ đo lệch Transfer Belt [No.37]) và 3 đề án thiết bị / chuyển công đoạn (Đóng mở Cassette tải nặng [No.31], Lắp 6 tấm vỏ máy [No.33], Đặt giấy tự động [No.35]).
• Ghi chú cách tính (*): Mức giảm ~599,32s-611,32s/máy của các đề án VN không tính trùng giữa Robot ISU đã hủy (No.23: 110s) và Quét DP liên tục (No.25: 110s). Khi gộp thêm các mục giảm tờ in/bỏ Calibration tại K5 của JP & CN (-178,56s ~ -267,74s) và giảm thời gian chờ máy sẽ tiến tới mốc -1.175s.

## Slide 6
PHẦN 5.2: CHI TIẾT VN (1)
Chi tiết đề án Việt Nam: Cụm công đoạn A-1, A-2, A-3 (Đề án No.18 ~ No.22 & Nạp FW tại Partner)
6 / 15
■ Kết luận chính: 5 đề án VN tại A-1 ~ A-3 và phương án nạp FW tại Partner giúp giảm ~173s-185s/máy, giảm 1 công nhân tại A-1; trong đó Đề án No.22 đã có báo giá BOM 101,69 triệu VNĐ.
Mã Đề án (Trạm) | Tên đề án (Thuật ngữ gốc Nhật) | Hiện trạng đối ứng (Iris2024 tại VN) | Nội dung cải tiến & Quyết định tại 連携会 / DR4 | Hiệu quả (TG / Nhân lực / NS) | Kinh phí đầu tư & Trạng thái giá | Tiến độ / Nguồn đối chiếu
No.18 (K1 -> A-1) | Cải tiến thiết bị nạp Firmware đồng thời nhiều máy (複数台同時FW書込) | Nạp FW bằng USB từng máy (90s/máy). 1 công nhân đứng chờ thao tác cắm/rút USB và bấm khởi động. | Thiết kế trạm A-1 cho phép 1 công nhân vận hành nạp FW đồng thời 4 máy qua hệ thống Mini PC / mạng LAN. | • Giảm chờ nạp FW (gộp 4 máy/cell) • Tăng năng suất trạm đầu chuyền A-1 | Đang báo giá (見積中) | Đang thiết kế chuẩn A-1 (IrisEXP報告 S3; まとめ Row 32)
Đề án A-1 bổ sung (Kỳ 11, 13) | Nạp sẵn FW tại Partner hoặc bỏ bước chờ nạp lại trên Line (パートナーでのFW書込 / ライン上ソフト書込廃止) | Tại A-1 tốn 100s chu kỳ chờ nạp FW + 13s~25s thao tác cắm/rút USB. Cả trạm A-1 tốn 379s (OP1: 78s, OP2: 83s, OP3: 95s, OP4: 102s) cần 4 người. | Yêu cầu Partner nạp sẵn FW bản mạch Main/Engine/Panel mới nhất trước khi cấp lên Line; trên Line chỉ kiểm tra đối chiếu Version tự động (nếu khớp thì bỏ qua nạp lại). | • Giảm 13s ~ 25s thao tác tay; chu kỳ A-1 giảm 379s -> 279s (354s -> 254s) • Giảm 1 người tại A-1 (từ 4 -> 3 người) | 0 VNĐ thiết bị (Đàm phán phí gia công Partner / TK JP) | Đang xác nhận với TK JP & Partner (開発目標 Sheet 4; 第11回, 第13回)
No.19 (K1 -> A-1) | Không tháo/lắp nắp máy và dây cáp khi nạp FW & TLBĐ (FW書込・初期設定時のカバー・ケーブル着脱廃止) | Phải lắp FAX, bật máy, lắp đồ gá hộp mực (30s) rồi tháo FAX, tháo đồ gá hộp mực, lắp dummy hộp mực và nắp che (25s) = 55s/máy. | Cải tiến trình tự kiểm tra và phần mềm để nạp FW & thiết lập ban đầu liền mạch không cần tháo/lắp nắp và cáp nhiều lần. Tận dụng ngay 12 bộ đồ gá hộp mực hiện có. | • Giảm 55,00 s/máy thao tác tay tại K1 (A-1) • Giảm 11 lần cắm/rút cáp toàn chuyền | Đang báo giá (見積中) [Tận dụng 12 bộ đồ gá hiện có] | Đang xác nhận điều kiện với TK JP (IrisEXP報告 S3; まとめ Row 33)
No.20 (K1 -> A-1) | Chuyển thu thập dữ liệu kiểm tra từ USB sang mạng nội bộ (USB検査ログ取得のネットワーク化) | Công nhân phải cắm và rút USB thủ công trên từng máy để lấy dữ liệu log kiểm tra (10s/máy). | Truyền trực tiếp dữ liệu log kiểm tra từ máy về Host PC qua mạng nội bộ (LAN/VLAN qua Mini PC). | • Giảm 10,00 s/máy • Xóa thao tác cắm/rút USB lấy log | Đang báo giá (見積中) | Tích hợp vào hệ thống Host PC / Mini PC (IrisEXP報告 S3; まとめ Row 34)
No.21 (K2 -> A-2) | Đổi cơ cấu kết nối đồ gá kiểm tra Option sang hút nam châm (オプション検査治具のマグネット固定化) | Cắm/rút thủ công nhiều đầu giắc DP, DF, PF, IS/ZF (90s/máy; trên 工程表 là 44,26s); chân giắc dễ mòn, đứt dây ngầm làm dừng chuyền. | Cải tiến đầu kết nối đồ gá Option từ kiểu ngàm cài cơ khí sang cơ cấu hút từ tính (nam châm) giúp gá lắp nhanh và chống đứt dây. | • Giảm 45,00 s/máy (giảm 1/2 thời gian gá Option) • Giảm dừng chuyền do hỏng cáp đồ gá | Đang báo giá (見積中) | Đang báo giá chế tạo đồ gá (Đồng bộ CN No.17) (まとめ Row 35)
No.22 (K3 -> A-3) | Tự động hóa kiểm tra thông mạch, tiếp địa, cách điện chịu áp (自動導通・耐圧検査の自動化) | Công nhân cắm nguồn, kẹp que đo tiếp địa, bấm máy đo Chroma 19032 và quét barcode thủ công (20s tiếp địa + 10s chịu áp = 30s/máy). | Chế tạo hệ thống tự động: 4 Xylanh khí nén SMC tự động cắm nguồn/chạm kim tiếp địa/bấm nút + PLC FX5U + HMI GOT2000 + Đầu đọc Barcode cố định. ※ Quyết định DR4: Phải đo khi ĐÃ ĐÓNG VỎ MÁY tại A-3 để phát hiện lỗi kẹt dây điện. | • Giảm 30,00 s/máy • Tiết kiệm nhân công: 29.600.000 VNĐ/năm (1.138,46 USD/năm) • Tự động lưu kết quả barcode | ĐÃ CÓ BÁO GIÁ: 101.690.000 VNĐ (3.911,15 USD theo BOM 25 mục) [Thuyết minh: 101,7tr; 纏め: 4.000 USD] | Đề nghị phê duyệt đầu tư đợt này (VN提案.xlsx; まとめ Row 36; DR 4.pdf)

## Slide 7
PHẦN 5.3: CHI TIẾT VN (2)
Chi tiết đề án Việt Nam: Cụm A-4 (No.23 ~ No.28) & Đối chiếu 2 phương án Robot đã hủy sau DR4
7 / 15
■ Kết luận chính: Hai đề án Robot (No.23: 650 triệu VNĐ / 25.000 USD và No.24: 4.000 USD) đã hủy sau DR4; được thay bằng Quét liên tục qua DP (No.25, -110s) và Camera đo nồng độ/lề/PPT (No.27, -177s ~ -215s).
Mã Đề án (Trạm) | Tên đề án (Thuật ngữ gốc Nhật) | Hiện trạng đối ứng (Iris2024 tại VN) | Nội dung giải pháp & Quyết định tại 連携会 / DR4 | Hiệu quả (TG / Nhân lực / NS) | Kinh phí & Trạng thái báo giá | Quyết định / Nguồn đối chiếu
No.23 (K4 -> A-4) [ĐÃ HỦY] | [ĐÃ HỦY SAU DR4] Chế tạo Robot đặt bản thảo lên mặt kính ISU (ISU原稿セットロボット) | Công nhân mở nắp Platen, đặt/lấy 3 bản thảo lên kính ISU: U411 (45s) + SITC-2 (35s) + Halftone (30s) = 110s/máy. | Dự kiến mở rộng 2 cell băng tải (200tr) + cấp nguồn (50tr) + định vị USB/LAN (50tr) + Cánh tay Robot (350tr). ĐÃ HỦY tại 連携会 7 / DR4 do chi phí cao, hoàn vốn >6 năm, tốn diện tích. | • Mục tiêu: -110s/máy (108,53tr VNĐ/năm) • Hoàn vốn >6 năm -> HỦY BỎ | 650.000.000 VNĐ (25.000 USD) [ĐÃ HỦY - KHÔNG DÙNG] | ĐÃ HỦY (廃止) Thay bằng No.25 (VN提案.xlsx; 第7回.txt; R37)
No.24 (K4 -> A-2) [ĐÃ HỦY] | [ĐÃ HỦY SAU DR4] Robot kiểm tra nhận diện USB & tọa độ Panel U201 (USB・U201検査ロボット) | Công nhân cắm/rút USB kiểm tra nhận diện (15s) và dùng bút chạm 3 điểm trên màn hình U201 (15s) = 30s/máy. | Dự kiến làm cơ cấu tự động cắm USB & chạm Panel. ĐÃ HỦY (見送り) vì USB đã được bảo chứng khi nạp FW đầu chuyền (JP No.6) và U201 chuyển sang đọc log từ Panel Assy qua Host PC (JP No.3). | • Xóa 30s tại VN (15,12s U201 + 3,96s USB chuẩn) bằng phần mềm 0 đồng TB | 4.000 USD (~104 triệu VNĐ) [ĐÃ HỦY - KHÔNG DÙNG] | ĐÃ HỦY ROBOT Đã xóa bước nhờ JP No.3 & No.6 (VN提案; 第7回)
No.25 (K4 -> A-4) [ĐƯỢC CHỌN] | Quét bản thảo liên tục bằng bộ nạp DP của máy + PC tự động đánh giá (本体DP連続スキャン＋PC自動判定) | Đặt từng tờ bản thảo lên mặt kính ISU thủ công tốn 110s/máy (U411 45s + SITC-2 35s + Halftone 30s). | Phương án thay thế Robot No.23: Đặt cả xấp bản thảo vào khay nạp tự động DP (Document Processor) của máy MFP để máy tự kéo giấy quét liên tục 1 lần và gửi ảnh về PC phán định. | • Giảm 110,00 s/máy • Không tốn diện tích mở rộng 2 cell băng tải và không cần Robot | Đang báo giá (見積中) [Không dùng giá 650tr của No.23] | Đang kiểm chứng độ chính xác DP vs ISU (まとめ Row 39; 第13回~17回)
No.26 (K6 -> A-3) [DÀI HẠN] | Phần mềm AI phân tích âm thanh lạ và kiểm tra nhiệt độ (AI異音・温度検査ソフト開発) | Công nhân nghe âm thanh lạ bằng tai trong buồng cách âm (Fuser, FAN, Operation, MPF/DU = 40s tại K6). | Dùng Microphone + AI phân tích phổ âm thanh và Camera nhiệt. Phía JP ước tính chi phí 600 vạn JPY (~40.000 USD: 100 vạn JPY gá/mic + 500 vạn JPY phát triển AI). Chuyển sang R&D dài hạn 2026-2030. | • Kỳ vọng dài hạn: -40,00 s/máy • Chưa áp dụng cho đợt MP đầu tiên | 600 vạn JPY (~40.000 USD) [Nghiên cứu dài hạn 2026-2030] | Hoãn ngắn hạn -> Chuyển R&D 2026-2030 (検討資料 S8; まとめ Row 40)
No.27 (K6, K7 -> A-4) [TRỌNG TÂM] | Sử dụng Camera đo nồng độ, đo lề, kiểm tra PPT & đánh giá hình ảnh (カメラによる濃度・マージン・PPT・画像総合検査) | Đo nồng độ 3 tờ bằng máy đo tay (Check Black 45s + Check Color 112s + DC-1 35s = 192s), đo lề bằng thước (28s), soi kính lúp kiểm tra PPT tờ GY (10s) = 230s/máy. | Dùng hệ thống Camera/Scanner phân tích ảnh tự động: Thời gian đo nồng độ 3 tờ giảm từ 192s xuống còn 15s (5s/tờ -> giảm 177s/máy); tích hợp tự động đo lề (-28s) và xóa/tự động kiểm tra PPT (-10s). | • Giảm 177,00 s/máy (riêng nồng độ) • Giảm tới 215,00 s/máy khi gộp đo lề (28s) & PPT (10s) • Giảm ~2 nhân sự | Đang báo giá (見積中) | Đang triển khai (PPT đã duyệt xóa theo CN No.10) (DSLK Sheet 5; まとめ Row 41)
No.28 (K8 -> A-4) [TRỌNG TÂM] | Tự động hóa thiết lập xuất hàng qua mạng nội bộ (出荷設定のネットワーク自動化) | Công nhân cắm USB, quét barcode, bấm nút trên Panel và click xác nhận thủ công trên PC (130s/máy tại K8). | Tự động gửi lệnh thiết lập xuất hàng (FinalSetup) và đối chiếu thông số từ Host PC / Mini PC qua mạng nội bộ, xóa thao tác cắm/rút USB và bấm xác nhận thủ công. | • Giảm 50,00 s/máy tại trạm cuối A-4 • Chống lỗi cài đặt nhầm hướng xuất | Đang báo giá (見積中) | Đang tích hợp vào Host PC / Mini PC (IrisEXP報告 S3; まとめ Row 42)
GHI CHÚ ĐỐI CHIẾU NGUỒN: KHOẢN 650.000.000 VNĐ (25.000 USD) LÀ GIÁ PHƯƠNG ÁN ROBOT ISU ĐÃ HỦY (NO.23)
• Theo file đề án cải tiến Điều chỉnh\Iris EXPのVN提案.xlsx (Sheet 纏め Row 3-5 & Sheet 自動Scan tự động Row 1-15): Khoản 650.000.000 VNĐ (25.000 USD, tỷ giá 26.000) là dự toán của Phương án 2: Chế tạo Robot đặt bản thảo lên mặt kính ISU [No.23], gồm 4 phần: (1) Mở rộng 2 cell băng tải: 200.000.000 VNĐ ($7.692,31) + (2) Cụm cấp nguồn máy in: 50.000.000 VNĐ ($1.923,08) + (3) Cụm định vị cổng USB/LAN: 50.000.000 VNĐ ($1.923,08) + (4) Cánh tay Robot: 350.000.000 VNĐ ($13.461,54).
• Theo biên bản IrisEXP 保証工程連携会 第7回.txt và IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 37 & Row 39): Phương án Robot 650 triệu VNĐ này đã hủy (廃止) vì chi phí đầu tư quá cao so với mức tiết kiệm nhân công 108.533.333 VNĐ/năm ($4.174,36/năm), chuyển sang Đề án No.25: Quét bản thảo liên tục bằng khay DP của máy + PC tự động đánh giá (hiện No.25 đang ở trạng thái "Đang báo giá / 見積中").

## Slide 8
PHẦN 5.4: CHI TIẾT VN (3)
Chi tiết 9 đề án Việt Nam bổ sung tháng 9 (No.29 ~ No.37) & Hạng mục đã thực hiện tháng 10/2026
8 / 15
■ Kết luận chính: 9 đề án bổ sung (No.29~37) gồm 6 kiến nghị sửa mạch/FW (0 đồng TB tại xưởng) và 3 đề án thiết bị đang báo giá; tháng 10/2026 đã xóa 4 bước thao tác trên bảng công đoạn, giảm thực tế 4,32s/máy.
Mã Đề án (Trạm) | Tên đề án bổ sung (IrisEXP VN改善案LIST) | Hiện trạng thao tác (Iris2024 tại VN) | Nội dung giải pháp & Phối hợp kỹ thuật | Hiệu quả (TG / Nhân lực / NS) | Kinh phí & Trạng thái giá | Trạng thái triển khai / Nguồn đối chiếu
No.29 (K1 -> A-1) | A1: Cải tiến FW/bản mạch để tự động kiểm tra hộp mực (Toner Container) | Phải lắp và tháo đồ gá hộp mực thủ công để kiểm tra cảm biến hộp mực (nằm trong cụm 55s tại K1). | Kiến nghị Thiết kế JP cải tiến mạch/phần mềm tự chẩn đoán trạng thái tiếp xúc hộp mực mà không cần gắn/tháo đồ gá. | Giảm thao tác gắn/tháo đồ gá nặng tay tại A-1 (gộp trong 55s No.19) | 0 VNĐ TB tại xưởng (Cải tiến TK/FW) | Chờ TK JP xác nhận (VN改善案LIST R14; まとめ Row 43)
No.30 (K1 -> A-1) | A1: Cải tiến FW/bản mạch để tự động kiểm tra hộp mực thải (WTB / U155) | Cài đặt ngưỡng U155 (60s) + kiểm tra nhận biết WTB (10s) = 70s tại K1 (29,16s U155 + 6,20s WTB trên 工程表). | Đồng bộ với Đề án JP No.2: Đo điện trở tại Sub-Assy + thêm Push Switch trên thân máy -> Xóa bước cài đặt U155 tại điều chỉnh. | • Giảm 29,16s (theo 工程表) / ~60s (tại K1) • Xóa 21 bước thao tác | 0 VNĐ TB tại xưởng (Đã thêm Push SW trong thiết kế) | ĐÃ DUYỆT XÓA U155 (Triển khai ngay / 先行実施, Row 16, 44)
No.31 (K2 -> A-2) | A2: Tự động hóa kiểm tra đóng/mở Cassette bằng vật nặng (2ND-6005/6006) | Công nhân phải bê đặt quả nặng đồ gá vào khay giấy để thử độ đàn hồi đóng/mở Cassette 1, 2 (20s/máy), gây mỏi tay. | Chế tạo cơ cấu tự động đóng/mở có tải kiểm tra Cassette hoặc xóa bước kiểm tra bằng quả nặng trên chuyền điều chỉnh. | • Giảm 20,00 s/máy • Xóa thao tác bê quả nặng | Đang báo giá (見積中) | Chờ báo giá / xác nhận (VN改善案LIST R16; まとめ Row 45)
No.32 (K2 -> A-2) | A2: Cải tiến FW/bản mạch để kiểm tra Option không cần kết nối dây cáp | Phải cắm dây kết nối đồ gá vào từng cổng Option DP, DF, PF, IS/ZF trên máy (90s/máy tại K2). | Kiến nghị Thiết kế JP bổ sung mạch tự chẩn đoán trên bo mạch (hoặc bảo chứng tại Sub-Assy) để bỏ thao tác cắm dây Option. | Giảm 45s ~ 90s/máy (Kết hợp hoặc thay thế gá nam châm No.21) | 0 VNĐ TB tại xưởng (Nếu cải tiến TK; hoặc theo No.21) | Chờ TK JP xác nhận (VN改善案LIST R17; まとめ Row 46)
No.33 (K3 -> A-3) | A3: Tự động hóa hoặc chuyển công đoạn lắp 6 tấm vỏ máy (Cover / Plate Option) | Công nhân điều chỉnh tại K3 phải lắp & siết vít 6 tấm vỏ: TRAY INNER, COVER DP, REAR LOW/UP, FILTER, PLATE OPTION (90s; 48,32s trên 工程表). | Phương án 1: Chuyển toàn bộ bước lắp vỏ về công đoạn Lắp ráp (本体組立); Phương án 2: Trang bị cơ cấu lắp/siết vít tự động. | • Giảm 48,32s ~ 90,00s dừng máy tại A-3 • Tránh ngắt quãng chu trình tự động | Đang báo giá (見積中, nếu dùng TB) / Chuyển CĐ | Đang thảo luận tại DR công đoạn (まとめ Row 47; DR議事録 R15-16)
No.34 (K3 -> A-3) | A3: Cải tiến FW/bản mạch để tự động kiểm tra khổ giấy & lượng giấy Cassette 1/2 | Kéo khay, đổi cữ A5R/A6R/Folio/B4R/A3 và đặt đồ gá kiểm tra lượng giấy 70%/30% nhiều lần (65s tại K3; 66,68s trên 工程表). | Xóa 35 bước đổi cữ trung gian và đồ gá lượng giấy; chỉ đặt giấy chuẩn A4R/A3 một lần và đọc cảm biến tự động. | • Giảm 66,68 s/máy (theo 工程表) / 65s (K3) • Xóa 35 bước thao tác | 0 VNĐ TB tại xưởng (Cải tiến quy trình / phần mềm) | ĐÃ ĐÁNH DẤU XÓA (削) trên 工程表 (R187-231; まとめ Row 48)
No.35 (K3 -> A-3) | A3: Thiết bị tự động đặt giấy vào Cassette 1/2 theo hướng xuất (Centi / Inch) | Công nhân phải lấy giấy và đặt thủ công vào Cassette 1/2 theo từng hướng xuất Centi/Inch (15s/máy tại K3). | Nghiên cứu cơ cấu cấp giấy tự động vào khay hoặc đồng nhất loại giấy kiểm tra cho các mã hàng trên chuyền. | • Giảm 15,00 s/máy • Chống nhầm lẫn giấy Centi / Inch | Đang báo giá (見積中) | Chờ báo giá / xác nhận (VN改善案LIST R20; まとめ Row 49)
No.36 (K4 -> A-2) | A4: Cải tiến FW/bản mạch để tự động kiểm tra đóng/mở nắp phải (COVER RIGHT) | Công nhân bật máy, mở và đóng nắp phải (COVER RIGHT) để kiểm tra công tắc nhận diện (25s/máy tại K4). | Tích hợp kiểm tra tín hiệu công tắc cửa tự động trong chu trình semifinal (Đồng bộ với Đề án JP No.4 xóa 8,88s kiểm tra nắp). | • Giảm 8,88s (theo 工程表) ~ 25,00s (tại K4) • Xóa bước mở/đóng thử | 0 VNĐ TB tại xưởng (Đồng bộ JP No.4) | Triển khai ngay cùng JP No.4 (先行実施) (まとめ Row 18, 50)
No.37 (K4 -> A-4) | A4: Cải tiến linh kiện/thiết kế để bỏ bước đo độ lệch Belt truyền ảnh (Transfer Belt) | Sau Aging U950, công nhân phải cúi sát vào máy đo độ lệch Transfer Belt (5s tại K4; 10,76s tại DSLK; 15,36s trên 工程表). | Thiết kế JP đổi góc vát Puli từ 5° -> 35° và đổi sang Belt đàn hồi (弾性ベルト). Tại VN còn 1-2 máy NG/tháng nên chỉ xóa sau khi linh kiện mới ổn định. | • Giảm 5,00s ~ 15,36s/máy sau khi linh kiện mới đạt Cpk >= 1,33 | 0 VNĐ TB tại xưởng (Cải tiến linh kiện Puli 35° + Belt) | Chờ QA phê duyệt sau khi nghiệm thu Belt mới (まとめ Row 22, 51)
Thực tích PDCA T10 (作業確実) | [ĐÃ THỰC HIỆN THÁNG 10/2026] Xóa 2 bước đổi ngôn ngữ English & 2 bước kiểm tra cảnh báo TONER | Bấm nút đổi ngôn ngữ sang English (0,72s x 2 = 1,44s) và nhìn xác nhận cảnh báo Toner xuất hiện rồi tắt (1,44s x 2 = 2,88s). | Đã xác nhận không cần thao tác tay, xóa 4 bước này trong file T10/IrisEXP 工程 (更新中).xlsx (Sheet 作業確実). | • ĐÃ GIẢM THỰC TẾ: 4,32 s/máy (0,18% mục tiêu 2.350s) | 0 VNĐ (Đã hoàn thành) | ĐÃ HOÀN THÀNH (BM-003-F 10月 R18, R32; 作業確実)

## Slide 9
PHẦN 6.1: TỔNG HỢP 3 CỨ ĐIỂM
Tổng hợp đề án cả 3 cứ điểm JP - CN - VN (Thời gian, Nhân lực, Kinh phí & Trạng thái báo giá)
9 / 15
■ Kết luận chính: Tổng 38 đề án (JP: 7 | CN: 11 | VN: 20); tách riêng hạng mục đã có báo giá (No.22: 101,69 triệu VNĐ), phần đang chờ báo giá (見積中) và phương án đã hủy.
Chỉ tiêu đối chiếu | Cứ điểm Nhật Bản (JP: Thiết kế & PE) | Cứ điểm Trung Quốc (CN: Nhà máy CN) | Cứ điểm Việt Nam (VN) [Theo số liệu Phần 5] | Tổng hợp cả 3 cứ điểm (JP + CN + VN) | Nguồn đối chiếu (File + Sheet/Slide)
1. Số lượng đề án (Đối chiếu 3 mốc) | • 7 đề án (No.1 ~ No.7), giữ nguyên từ T8 -> T10/2026 | • T8~T9: 10 đề án (No.8~17) • Bản mới nhất: 11 đề án (+No.38 AI WeChat) [List CN 11 dòng do tính U155] | • T8: 11 đề án (No.18~28) + T9: 9 đề án (No.29~37) = 20 đề án VN (17 triển khai + 2 đã hủy + 1 R&D dài hạn) | • T8 (IrisEXP報告): 28 đề án • T9~T10 (BM-003-F): 37 đề án • Bản Master: 38 đề án (7+11+20) | IrisEXP改善提案まとめ (R15~52); IrisEXP報告 S1
2. Hiện trạng TG (Baseline Iris2024) | • Thao tác thuần: 1.171,70s (Color) / 1.120,90s (Mono) • IrisEXP 改善無 (+89s U413): 1.260,70s Color / 1.172,62s Mono | • 575 bước trên 工程表; tổng TG các mục CN đề xuất giảm: 178,56s + chờ in 230s | • Tổng TG công đoạn K1~K8 (gồm chờ máy/Aging U950 285s): 2.350,00 s/máy (39 bước); Takt Time: 114 s/máy | • Chuẩn JP (thao tác thuần): 1.171,70s Color • Chuẩn VN (K1~K8): 2.350,00s/máy | IrisEXP 工程 3 (既存機との工数比較); DSLK Sheet 4, 5
3. Hiệu quả giảm Thời gian (s/máy) | • Công thức 7 ĐA: -87,84s vs Iris2024 (-176,84s vs 改善無 -> còn 1.083,86s Color) • Tổng bước 削 (147) + 削除確定 (6): -267,74s Color / -263,06s Mono | • Tổng 10 dòng có số giây trong list CN: -178,56 s/máy thao tác • No.13: Rút ngắn chờ in -110s (230s->120s); No.38: AI WeChat | • Thực tích PDCA T10/2026: -4,32s (0,18%) • Tiềm năng các đề án VN khả thi: ~599,32s ~ 611,32s thao tác • Mục tiêu T3/2027: Giảm >= 1.175,00s (>=50%, còn <=1.175s) | • JP: -176,84s ~ -267,74s thao tác • CN: -178,56s thao tác + -110s in • VN: Mục tiêu -1.175,00s (>=50%) | IrisEXP 工程 3; cn改善案list; BM-003-F 10月
4. Nhân lực & Năng suất lao động | • Tham chiếu Athena: 16 -> 8 người (-50%); thiết kế JIG & phần mềm Semifinal dùng chung | • Tiết kiệm nhân công có số liệu: 11.160 RMB/tháng (No.8: 4.500 + No.11: 3.060 + No.15: 3.600) + 5.000 RMB/5.000 máy (No.14) | • Hiện trạng Iris2024: 14 người (15 người ở Takt 114s DR4) • Sản lượng 16.000 máy/tháng (Takt 97s): Không cải tiến cần 18 người (17,62) -> Mục tiêu (仮決定): 9 người (A-1: 4->3 người) | • Năng suất mục tiêu: Tăng gấp 2 lần (2倍 - 仮決定) • VN: 18 -> 9 người; CN: -11.160 RMB/tháng | 調整工程計画.xlsx; DR 4.pdf S2; cn改善案list
5. Kinh phí ĐÃ CÓ BÁO GIÁ (Xin duyệt) | • Mini PC (Spica - 仮決定): ~40.000 JPY/bộ (1 bộ/4 máy) [vs RasPi 8~12k + Pin 9,6k + Sạc 190k JPY] • Xóa U413 bằng PM (nếu làm): 225~250 vạn JPY | • Chưa ghi đơn giá thiết bị bằng tiền trong file CN (Các mục xóa bước U155, giảm tờ in, xóa PPT/JAM tốn 0 RMB TB) | • XIN PHÊ DUYỆT ĐỢT NÀY (No.22: Tự động đo thông mạch/chịu áp): 101.690.000 VNĐ (3.911,15 USD theo BOM 25 mục) [96.690.000 VNĐ / 3.718,85 USD nếu tách Mục 17 Tủ điện 5tr]; 7 đề án TK/FW: 0 VNĐ TB | • VN xin duyệt ngay (No.22): 101.690.000 VNĐ (3.911,15 USD) • Tham khảo JP: Mini PC ~40k JPY/bộ; PM U413: 225~250 vạn JPY | Iris EXPのVN提案 (BOM 25 mục); AthenaとSpica比較
6. Hạng mục ĐANG BÁO GIÁ (見積中) [Không cộng gộp] | • Chi phí nâng cấp phần mềm 7900/7910 sang hệ thống bảo chứng & cải tiến mạch tự chẩn đoán | • 4 mục đang báo giá (見積中): No.11 (Băng tải tiếp điện), No.12 (Tự động cắm cáp), No.16 (Gá tích hợp), No.17 (Gá nam châm) | • 10 đề án TB đang ghi "Đang báo giá / 見積中": No.18, No.19, No.20, No.21, No.25 (Quét DP liên tục), No.27 (Camera nồng độ/lề), No.28 (Xuất hàng mạng), No.31, No.33 (nếu làm TB), No.35 (+ Mục 17 Tủ điện 5tr của No.22) | • Giữ nguyên "Đang báo giá (見積中)" theo nguồn; không tự điền giá hoặc cộng vào tổng xin duyệt. | IrisEXP改善提案まとめ (Cột O); Iris EXPのVN提案
7. ĐÃ HỦY (廃止) / R&D Dài hạn | • Bỏ phương án dùng lại Raspberry Pi + Pin Mobile của Athena do chai pin & rớt Wi-Fi | • Không có mục hủy có giá tiền riêng trong bảng CN | • ĐÃ HỦY SAU DR4 (KHÔNG DÙNG): No.23 Robot đặt bản thảo ISU (650.000.000 VNĐ = 25.000 USD) & No.24 Robot USB/U201 (4.000 USD) • R&D dài hạn 2026-2030: No.26 AI âm thanh lạ & nhiệt độ (600 vạn JPY ~ 40.000 USD) | • Đã hủy: 29.000 USD (No.23: 25k$ / 650tr VNĐ + No.24: 4k$) • R&D 2026-2030: 600 vạn JPY | 連携会 第7回.txt; 検討資料(8月3日) S8
8. Tiến độ nghiệm thu tới T10/2026 | • Đã tạm chốt hệ Spica Mini PC; đã duyệt xóa U201 (-15,12s) & triển khai trước xóa U155 (-29,16s), công tắc nắp (-8,88s) | • Đã duyệt xóa kiểm tra mắt thường PPT (No.10) & U155; đang thử nghiệm AI WeChat (No.38) | • Đã xóa 4 bước trên bảng công đoạn T10 (-4,32s/máy); hoàn tất BOM 25 mục No.22 (101,69tr VNĐ); chuẩn bị PMT1 (T12/2026) | • Lộ trình: DMT (T8~T11/2026) -> PMT1 (T12/2026) -> PMT2 (T2/2027) -> MP (T3/2027) | 連携会 第13~17回; BM-003-F 10月
GHI CHÚ ĐỐI CHIẾU SỐ LƯỢNG ĐỀ ÁN GIỮA CÁC FILE NGUỒN (28 vs 37 vs 38 ĐỀ ÁN) VÀ CÁCH TÍNH THỜI GIAN
• Về số lượng đề án: (1) Báo cáo tháng 8 (IrisEXP報告.pptx & BM-003-F 8月.xlsx) ghi 28 đề án (JP: 7, CN: 10, VN: 11); (2) Tháng 9 VN bổ sung 9 đề án (No.29~37) nâng lên 37 đề án (T9/IrisEXP改善提案まとめ.xlsx & BM-003-F 9~10月); (3) Bản tổng hợp mới nhất (đề án cải tiến Điều chỉnh\IrisEXP改善提案まとめ.xlsx) thêm No.38 của CN (WeChat AI kiểm tra hình ảnh) thành 38 đề án (JP: 7, CN: 11, VN: 20). Riêng file IrisEXP cn改善案list.xlsx có 11 dòng vì tính cả mục xóa U155 (-28,2s) mà bản tổng hợp gộp vào JP No.2.
• Về thời gian chuẩn: JP tính "Thao tác tay thuần không tính chờ máy" (Iris2024: 1.171,70s Color / 1.120,90s Mono; IrisEXP 改善無: 1.260,70s Color do cộng 89s U413). VN tính "Tổng thời gian toàn công đoạn K1~K8 gồm cả chờ máy, in và Aging U950 285s" (Iris2024: 2.350,00s/máy, 14 người).

## Slide 10
PHẦN 6.2: ĐỀ ÁN JP & CN
Bảng đối chiếu 7 đề án Nhật Bản (No.1~7) và 11 đề án Trung Quốc (No.8~17, No.38)
10 / 15
■ Kết luận chính: Tách riêng đề án của JP và CN với đề án của VN; các hạng mục phần mềm và xóa bước kiểm tra của JP & CN được áp dụng chung sang chuyền VN.
■ 7 ĐỀ ÁN NHẬT BẢN (JP: No.1 ~ No.7) | Nguồn: IrisEXP改善提案まとめ & 既存機との工数比較
Mã số | Tên đề án JP (Thuật ngữ gốc) | Giải pháp & Quyết định連携会 | Giảm TG (s) | Trạng thái / Giá
No.1 (JP) | Lắp Canister mực ở cuối công đoạn (トナーキャニスター後入れ) | Chuyển lắp hộp mực xuống cuối chuyền để tránh bẩn mực trong máy khi kiểm tra. | -13,00 s (4 bước) | Chờ xác nhận chất lượng ảnh (Row 15)
No.2 (JP/CN/VN) | Xóa cài đặt U155 (cảm biến mực thải) (U155設定の廃止) | Đo điện trở tại Sub-Assy + thêm Push SW trên thân máy -> Xóa bước U155. | -29,16 s (-29,1s công thức) [CN: -28,2s] | Triển khai ngay (先行実施) 0 đồng TB xưởng
No.3 (JP/VN) | Xóa kiểm tra Panel cảm ứng U201 (U201タッチパネル検査廃止) | Đọc dữ liệu kiểm tra từ nhà máy Panel Assy qua mạng/Host PC thay vì chạm 3 điểm. | -15,12 s (-15,0s công thức) (6 bước 削除確定) | ĐÃ DUYỆT XÓA (第11・12回) 0 đồng TB xưởng
No.4 (JP/VN) | Xóa kiểm tra công tắc đóng/mở nắp (カバー開閉スイッチ検査廃止) | Tích hợp kiểm tra tín hiệu công tắc cửa tự động trong chu trình semifinal. | -8,88 s (-8,0s công thức) (12 bước) | Triển khai ngay (先行実施) Đồng bộ VN No.36
No.5 (JP) | Xóa xác nhận kẹt giấy JAM có chủ đích (意図的JAM発生確認の廃止) | Xóa bước cố tình tạo JAM để thử cảm biến giấy trên chuyền điều chỉnh. | -11,16 s (-11,0s công thức) (6 bước) | Triển khai ngay (先行実施) Đồng bộ CN No.14
No.6 (JP/VN) | Xóa kiểm tra cổng USB Host (U208) (USBホスト検査の廃止) | Bảo chứng cổng USB ngay trong bước cắm USB nạp Firmware đầu chuyền. | -3,96 s (-2,24s công thức) (3 bước) | Triển khai ngay (先行実施) Thay Robot No.24
No.7 (JP) | Xóa điều chỉnh độ lệch khay bằng U051 (U051トレイ寄り調整の廃止) | Cố định cơ khí chính xác để giảm tần suất phải chỉnh U051 trên chuyền. | -9,50 s (trong công thức) | Triển khai ngay (先行実施) (Row 21)
Tổng JP & Tham chiếu | • Công thức 既存機との工数比較: -87,84s vs Iris2024 (-176,84s vs 改善無) • Tổng bước 削 (147) + 削除確定 (6) trên 工程表: -267,74s Color / -263,06s Mono | • Phần cứng tự động: Hệ Spica Mini PC (~40.000 JPY/bộ nối 4 máy) • Xóa U413 bằng PM: 225~250 vạn JPY | -87,84 s ~ -267,74 s | Mini PC: ~40k JPY U413: 225~250 vạn JPY
■ 11 ĐỀ ÁN TRUNG QUỐC (CN: No.8 ~ No.17, No.38) | Nguồn: IrisEXP cn改善案list.xlsx & まとめ
Mã số | Tên đề án CN (IrisEXP cn改善案list) | Nội dung giải pháp đề xuất | Giảm TG (s) | Tiết kiệm / Báo giá
No.8 (R2) | Giảm số tờ in kiểm tra hình ảnh (画像検査サンプル枚数の削減) | Tích hợp và giảm số mẫu in kiểm tra (từ 17 tờ xuống 9 tờ theo chuẩn Athena). | -63,36 s (52 bước) | Tiết kiệm: 4.500 RMB/th (0 đồng TB)
No.9 (R4) | Thay đổi phương pháp kiểm tra khay tay MPF (手差しトレイ検査方法変更) | Kiểm tra cảm biến MPF bằng tín hiệu tự động thay vì đặt giấy thử nhiều khổ. | -1,40 s (6 bước) | Chờ TK JP xác nhận (Row 23)
No.10 (R5) | Xóa kiểm tra mắt thường PPT (PPT目視検査の廃止) | Xóa bước dùng kính lúp soi chấm mực PPT trên tờ in GY (đồng bộ VN No.27). | -22,50 s (CN) [-10,0s VN] | ĐÃ DUYỆT XÓA (Row 24)
No.11 (R6) | Đổi sang băng tải có thanh dẫn điện tiếp xúc (導電バー付きコンベア) | Cấp nguồn tự động cho máy di chuyển trên chuyền không cần cắm/rút phích nguồn. | -31,40 s (14 bước) | TK: 3.060 RMB/tháng Giá TB: Đang báo giá
No.12 (R7) | Thiết bị/Robot tự động cắm và rút dây cáp (ケーブル自動挿抜装置) | Tự động hóa thao tác cắm/rút cáp nguồn và cáp tín hiệu bằng cơ cấu cơ khí. | -15,40 s (10 bước) | Đang báo giá (見積中, Row 26)
No.13 (R8) | Rút ngắn thời gian chờ in mẫu kiểm tra (画像印刷待ち時間の短縮) | Sắp xếp lại trình tự khởi động và in liên tục để giảm thời gian chờ in từ 230s -> 120s. | 230s -> 120s (-110,0s chờ in) | Cải tiến FW / trình tự (Row 27)
No.14 (R9) | Xóa kiểm tra lấy giấy kẹt JAM thủ công (JAM処理検査の廃止) | Đồng bộ với JP No.5 xóa bước tạo JAM và mở cửa lấy giấy kẹt trên chuyền. | -3,60 s (3 bước) | Tiết kiệm: 5.000 RMB / 5.000 máy
No.15 (R10) | Cải tiến thiết lập xuất hàng không nhìn màn hình (出荷設定画面確認廃止) | Tự động đối chiếu thông số xuất hàng trên hệ thống, bỏ bước nhìn màn hình. | -1,50 s (5 bước) | Tiết kiệm: 3.600 RMB/tháng
No.16 (R11) | Đồ gá tích hợp các đầu nối kiểm tra (コネクタ一体型治具) | Gộp nhiều đầu giắc kiểm tra rời thành 1 cụm đồ gá cắm đồng thời. | -9,70 s (9 bước) | Đang báo giá (見積中, Row 30)
No.17 (R12) | Đổi đầu nối kiểm tra sang kiểu hút từ tính (マグネット式コネクタ) | Dùng đầu nối nam châm tự định vị (Đồng bộ với đề án VN No.21). | -1,50 s (CN) [-45,0s VN] | Đang báo giá (見積中, Row 31)
No.38 & Tổng CN | • No.38: Ứng dụng WeChat + AI phán định ảnh in (Chen Zhi Feng, 連携会 13~17) • Tổng 10 dòng có số giây list CN (gồm U155 -28,2s): -178,56s + chờ in -110s | • Tổng tiết kiệm nhân công có số liệu trong list CN: 11.160 RMB/tháng + 5.000 RMB/5.000 máy | -178,56 s (-110s chờ in) | 11.160 RMB/tháng + 5.000 RMB/5k máy

## Slide 11
PHẦN 7: HIỆU QUẢ TỔNG THỂ
So sánh Trước / Sau (Before / After): Thực tích đã đo bằng PDCA và Mục tiêu khi triển khai đủ
11 / 15
■ Kết luận chính: Thực tích PDCA tại VN tới T10/2026 đã giảm 4,32s/máy (0,18%); trên bảng công đoạn JP đã giảm 176,84s ~ 267,74s; mục tiêu khi triển khai đủ là giảm >=1.175s (>=50%) và giảm từ 18 xuống 9 người.
Chỉ tiêu đánh giá (Nguồn đối chiếu) | TRƯỚC CẢI TIẾN (Baseline Iris2024) | ĐÃ ĐO / XÁC LẬP TỚI T10/2026 (PDCA) | SAU CẢI TIẾN ĐỦ (Kỳ vọng T3/2027) | Mức thay đổi (Before -> After)
1. Tổng thời gian CĐ tại VN (Gồm chờ máy/Aging/in) [BM-003-F 10月; DSLK] | 2.350,00 s/máy (8 trạm K1~K8, 39 bước chính) | 2.345,68 s/máy (Đã xóa 4 bước = -4,32 s/máy ¦ 0,18%) | <= 1.175,00 s/máy (4 cụm trạm A-1 ~ A-4 mẫu Athena) | Giảm >= 1.175,00 s (Giảm >= 50,0%) [Mục tiêu 6/2026~3/2027]
2. Thời gian thao tác thuần JP (Hệ Color, không chờ máy) [IrisEXP 工程 3.xlsx] | 1.171,70 s (Iris2024) 1.260,70 s (IrisEXP 改善無, +89s U413) | 1.083,86 s (Công thức 7 đề án: -176,84s vs 改善無 ¦ -87,84s vs cũ) | 1.034,04 s (Sau khi xóa 147 bước 削 + 6 bước U201 = -267,74s) | Giảm 176,84 s ~ 267,74 s thao tác tay thuần (Còn 85,97% ~ 82,0%)
3. Thời gian thao tác thuần JP (Hệ Mono, không chờ máy) [IrisEXP 工程 3.xlsx] | 1.120,90 s (Iris2024) 1.172,62 s (IrisEXP 改善無, +51,72s U413) | 1.033,06 s (Công thức 7 đề án: -139,56s vs 改善無 ¦ -87,84s vs cũ) | 884,10 s (Sau khi xóa 147 bước 削 + 6 bước U201 = -263,06s) | Giảm 139,56 s ~ 263,06 s thao tác tay thuần (Còn 88,10% ~ 75,4%)
4. Nhân lực chuyền VN (Sản lượng 16.000 máy/tháng, Takt Time 97 giây) | 14 người (Iris2024 114s) 18 người (17,62 người nếu giữ cách cũ ở 97s) | 14 người (Đang chạy song song thử nghiệm PDCA) | 9 người (Bố trí theo 4 cụm A-1 ~ A-4 mẫu Athena) | Giảm 9 người vs phương án cũ ở Takt 97s (-50%) (Giảm 5 người vs hiện tại)
5. Năng suất lao động (Productivity / 生産性) [開発目標決定 S1] | 1,0x (Chuẩn Iris2024: ~167,86 s/người tại VN) | Đang hoàn thiện JIG & phần mềm Semifinal | 2,0x (Tăng gấp đôi theo mục tiêu 2倍 - 仮決定) | Tăng +100% (x2 lần) (Tiết kiệm >50% nhân công)
6. Số tờ in kiểm tra / máy (Print Samples) [開発目標決定 S2] | 17 tờ / máy (Thời gian chờ in ~230s tại CN) | Đã thống nhất mẫu in tích hợp giữa JP-CN-VN | 9 tờ / máy (Thời gian chờ in rút xuống ~120s) | Giảm 8 tờ in / máy (-47,1% giấy & mực; -110s chờ in)
7. Số tờ copy kiểm tra / máy (Copy Samples) [開発目標決定 S2] | 2 tờ / máy (Đặt từng tờ lên kính ISU tốn 110s) | Đang kiểm chứng độ chính xác quét DP liên tục | 1 tờ / máy (Quét liên tục qua khay DP + PC tự phán định) | Giảm 1 tờ copy / máy (-50,0%; giảm 110s thao tác đặt bản thảo)
8. Số lần cắm/rút cáp & USB (Cable / USB Plug-Unplug) [IrisEXP報告 S3] | 11 lần cắm/rút cáp + 3 lần cắm/rút USB trên mỗi máy | Đã duyệt bỏ kiểm tra USB U208 (-3,96s) & chốt hệ Spica Mini PC | Cắm 1 lần đầu chuyền hoặc tiếp điện tự động + truyền log qua LAN | Xóa ~11 lần cắm/rút cáp & xóa cắm USB lấy log/ xuất hàng thủ công
9. Lộ trình PDCA hàng tháng tại VN (BM-003-F 8~10月) [KDTVN-PE-3] | T8/2026: 0% (Lập KH) T9/2026: Mục tiêu 1% (-23,5s) -> Thực tế 0% | T10/2026: Mục tiêu 3% (-47,0s) -> Thực tế: -4,32s (0,18%, đánh giá ×) | T11: 15% (-282s) ¦ T12: 30% (-705s) ¦ T1: 50% (-1.175s) T2: 80% ¦ T3/2027: 100% | Cần duyệt No.22 & chốt DR công đoạn với JP để bù tiến độ T11~T12

## Slide 12
PHẦN 8: KẾ HOẠCH & LỊCH TRÌNH
Kế hoạch triển khai tổng thể (T5/2026 ~ T3/2027) và Các công việc tiếp theo (連携会 13~17)
12 / 15
■ Kết luận chính: Lộ trình theo các mốc DMT (T8~T11/2026) -> PMT1 (T12/2026) -> PMT2 (T2/2027) -> MP (T3/2027); trọng tâm tháng 11 là duyệt kinh phí No.22, chốt báo giá Đợt 2 và hoàn tất DR công đoạn với PE JP.
■ 1. LỊCH TRÌNH TỔNG THỂ CẢI TIẾN CÔNG ĐOẠN ĐIỀU CHỈNH IRISEXP (Nguồn: KDTVN-A-QA-QA-BM-003-F 5月~10月.xlsx & 調整工程計画.xlsx)
Hạng mục công việc (Theo BM-003-F) | T5 ~ T7/2026 (Khởi động) | T8 ~ T9/2026 (DMT1 / Đề án) | T10/2026 (DMT2 / Báo giá) | T11/2026 (Chốt DR & Chế tạo) | T12/2026 (PMT1 / Lắp thử) | T1 ~ T2/2027 (PMT2 / Đồng bộ) | T3/2027 (MP / Hàng loạt)
Mốc phát triển dòng máy (Development Milestones) | Khảo sát hiện trạng Iris2024 & Athena | DMT1 (T8/2026) Họp 連携会 2~12 | DMT2 (T10/2026) Họp 連携会 13~17 | Hoàn tất DR công đoạn Chế tạo JIG/Thiết bị | PMT1 (T12/2026) Chạy thử dây chuyền | PMT2 (T2/2027) Nghiệm thu Cpk & QA | MP (T3/2027) Sản xuất hàng loạt (16k/th)
Bước 1: Đưa ra đề án cải tiến (改善案の策定) | Phân tích 39 bước K1~K8 (2.350s) | Đã lập 28 -> 37 đề án (VN: 20 đề án) | Cập nhật 38 đề án (Thêm CN No.38) | Khóa danh mục đề án áp dụng chính thức | Đánh giá hiệu quả trên máy PMT1 | Tinh chỉnh sau PMT1 | Hoàn tất
Bước 2: Thảo luận khả năng thực thi với JP & CN | Bắt đầu họp định kỳ 保証工程連携会 | Chốt mục tiêu 2x NS; Hủy Robot No.23, 24 | Chốt hệ Spica Mini PC; Xóa 4 bước (-4,32s) | Tổ chức DR công đoạn chính thức với PE JP | Xác nhận kết quả quét DP & Camera | QA phê duyệt bỏ bước Transfer Belt & U155 | Áp dụng đồng bộ JP - CN - VN
Bước 3: Xin phê duyệt & Chế tạo đồ gá / thiết bị tự động | Khảo sát nhà cung cấp nội địa VN | Lập dự toán sơ bộ (Iris EXPのVN提案) | Hoàn tất BOM 25 mục No.22 (101,69tr VNĐ) | Trình duyệt kinh phí No.22 & chốt giá các mục 見積中 | Lắp đặt thiết bị tự động tại cụm A-1 ~ A-4 | Chạy rà thiết bị & hiệu chuẩn an toàn | Bàn giao cho Sản xuất (MFG vận hành)
Bước 4: Đánh giá nghiệm thu & Áp dụng vào sản xuất | - | - | Áp dụng trước xóa 4 bước ngôn ngữ & Toner (-4,32s) | Mục tiêu lũy kế: 15% (Giảm 282s/máy) | Mục tiêu lũy kế: 30% (Giảm 705s/máy) | T1: 50% (-1.175s) T2: 80% (-1.880s) | Đạt >= 50% thời gian (<=1.175s, 9 người, NS x2)
Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu PDCA (KDTVN-PE-3) | Chuẩn bị cơ sở dữ liệu | KH: 1% (-23,5s) Thực tế: 0% | KH: 3% (-47,0s) Thực tế: 0,18% (-4,32s) | KH T11: 15% (Cần bù 66,18s của T10) | KH T12: 30% | KH T1/2027: 50% KH T2/2027: 80% | KH T3/2027: 100% hạng mục đề án
■ 2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC TIẾP THEO & PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH (Nguồn: 連携会 第13~17回 & BM-003-F)
TT | Hạng mục công việc tiếp theo (Action Items) | Mốc thời gian | Bộ phận / Cá nhân phụ trách (Theo biên bản) | Nguồn trích xuất
1 | Phê duyệt kinh phí và đặt mua linh kiện chế tạo Thiết bị tự động kiểm tra thông mạch & chịu áp (Đề án No.22: 101.690.000 VNĐ / 3.911,15 USD); chốt báo giá Mục 17 Tủ điện (5 triệu VNĐ). | Tháng 10 ~ Tháng 11/2026 (Kịp lắp đặt trước PMT1 T12/2026) | Bộ phận PE Việt Nam: KDTVN-PE-3 (Trình Trưởng bộ phận phê duyệt) | Iris EXPのVN提案.xlsx; KDTVN-A-QA-QA-BM-003-F 10月
2 | Hoàn tất báo giá (見積中) cho các đề án thiết bị VN còn lại (trọng tâm: No.25 Quét DP liên tục + PC, No.27 Camera đo nồng độ/lề, No.28 Xuất hàng qua mạng, No.21 Gá Option nam châm). | Tháng 11/2026 (Sau khi chốt cấu hình phần cứng) | Bộ phận PE Việt Nam (KDTVN-PE-3) phối hợp nhà cung cấp nội địa & PE JP | IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 32~42, 45~49)
3 | Kiểm chứng độ chính xác quét liên tục qua khay DP (No.25) so với đặt trên mặt kính ISU (độ lệch căn lề, độ đồng đều ảnh) và hoàn thiện phần mềm tự động phán định ảnh. | Họp 連携会 13~17 (T9~T10/2026) -> Nghiệm thu tại PMT1 (T12/2026) | Nhóm kỹ thuật trong biên bản 連携会: • Phía JP: 植村 (Uemura), 岡本 (Okamoto), 井ノ口 (Inokuchi), 三輪 (Miwa) • Phía CN/VN: 鄧 (Deng), 陳志峰 (Chen Zhi Feng), KDTVN-PE-3 | IrisEXP 保証工程連携会 第13回 (18/9) ~ 第17回 (15/10/2026)
4 | Tổ chức DR công đoạn (工程DR) để chốt bảng công đoạn IrisEXP, thống nhất chuyển bước lắp 6 tấm vỏ máy (No.33) về Lắp ráp và phê duyệt bỏ các bước kiểm tra trung gian. | Tháng 11/2026 (Đang trễ so với dự kiến T9~T10) | Bộ phận Kỹ thuật Sản xuất JP (生産技術 / PE JP) chủ trì cùng QA JP, KDTVN-PE-3 và Nhà máy CN | BM-003-F 9月・10月 (Ghi chú lý do trễ); 調整工程DR議事録.xlsx
5 | Theo dõi độ ổn định của Puli góc vát 35° & Belt truyền ảnh đàn hồi mới (No.37) + phương án chống lật lưỡi gạt mực thải (ブレードめくれ) khi đẩy mực tồn về bình mực thải. | Đánh giá trên máy DMT2 / PMT1 (T10 ~ T12/2026) | Bộ phận Thiết kế JP (設計) & Bảo chứng Chất lượng (品質保証 / QA) cùng KDTVN-PE-3 | 調整工程DR議事録.xlsx (Row 9~13); 第17回 (15/10/2026)
6 | Chốt phương án cho bước Điều chỉnh bước tia quét chính U413 (phát sinh +89s Color / +51,72s Mono): tự động hóa trên chuyền hay chi 225~250 vạn JPY viết phần mềm bỏ trên chuyền. | Trước mốc PMT1 (T11 ~ T12/2026) | Bộ phận Thiết kế LSU / Phần mềm JP & PE JP (Báo cáo xin ý kiến cấp quản lý) | 主走査ビームピッチ補正について.pptx; IrisEXP 工程 (更新中) 3.xlsx

## Slide 13
PHẦN 9: RỦI RO & ĐỐI SÁCH
Các rủi ro kỹ thuật và kinh phí ghi nhận trong hồ sơ cùng Đối sách tương ứng
13 / 15
■ Kết luận chính: 6 rủi ro chính từ biên bản DR4, 連携会 2~17 và bảng đánh giá kỹ thuật (bao gồm 2 phương án Robot đã hủy và lỗi mất nguồn/mạng của hệ thống Athena).
TT | Nhóm rủi ro / Vấn đề ghi nhận | Chi tiết rủi ro & Nguyên nhân | Đối sách & Quyết định trong biên bản | Nguồn đối chiếu
1 | Hiệu quả đầu tư thấp: Phương án Robot đặt bản thảo (No.23) & Robot USB/U201 (No.24) quá đắt | • Đề án No.23 (Robot đặt bản thảo lên kính ISU) tốn 650.000.000 VNĐ (25.000 USD), mở rộng 2 cell băng tải tốn diện tích, nhưng chỉ tiết kiệm 108,53 triệu VNĐ/năm (hoàn vốn > 6 năm). • Đề án No.24 (Robot cắm USB & chạm Panel U201) tốn 4.000 USD cho thao tác 30s. | • Hủy bỏ (廃止 / 見送り) cả 2 phương án Robot sau DR4 / 連携会 7. • Thay No.23 bằng Đề án No.25: Quét bản thảo liên tục bằng bộ nạp DP của máy + PC tự động phán định. • Thay No.24 bằng Đề án JP No.3 (đọc log Panel Assy qua mạng) & JP No.6 (bảo chứng USB khi nạp FW). | Iris EXPのVN提案.xlsx; 第7回.txt; まとめ Row 37, 38, 39
2 | Lỗi hệ thống Athena: Chai Pin Mobile & rớt mạng Wi-Fi trên Raspberry Pi | • Hệ thống Athena đặt Raspberry Pi + Pin Mobile chạy theo pallet máy: Pin nhanh bị chai (劣化), cần bộ sạc 10 cổng đắt tiền (190.000 JPY), cồng kềnh. • Truyền dữ liệu qua Wi-Fi trong xưởng bị nhiễu làm gián đoạn quá trình thiết lập semifinal. | • Quyết định tạm thời (仮決定 tại 連携会 15): Chuyển sang hệ thống Spica dùng Mini PC cố định trên bàn kiểm tra (~40.000 JPY/bộ, cấp nguồn AC trực tiếp, 1 Mini PC điều khiển 4 máy MFP). • Dùng kết nối mạng có dây (VLAN/LAN) và truyền dữ liệu qua cổng USB/Network. | AthenaとSpicaの比較.xlsx; 第8回, 第9回, 第15回.txt
3 | Chất lượng quét DP: Độ chính xác khi quét qua DP (No.25) so với mặt kính ISU | • Khi thay đặt bản thảo trên mặt kính ISU bằng quét kéo giấy liên tục qua DP (No.25), có rủi ro lệch vị trí lề hoặc tốc độ kéo giấy của DP làm ảnh hưởng kết quả chỉnh U411 / SITC-2 / Halftone. | • Nhóm kỹ thuật JP - CN - VN (Uemura, Okamoto, Deng, Chen Zhi Feng) đang kiểm chứng so sánh dữ liệu quét DP vs ISU và hiệu chỉnh thuật toán phần mềm tự động đánh giá trên PC (連携会 13~17). • Chỉ áp dụng chính thức khi năng lực công đoạn đạt Cpk >= 1,33. | 連携会 第13回 (18/9) ~ 第17回 (15/10/2026)
4 | An toàn điện & thao tác tại A-3: Đo chịu áp (No.22) khi chưa đóng vỏ máy vs. Kiểm tra FAN | • Tại DR4, thiết kế yêu cầu kiểm tra chịu áp/cách điện (耐圧・絶縁検査) phải thực hiện khi ĐÃ LẮP ĐỦ VỎ NGOÀI (外装カバー付き) để phát hiện lỗi kẹt dây điện vào sườn máy. • Tuy nhiên tại A-3 còn phải kiểm tra quạt FAN khi mở vỏ và tốn 48,32s~90s lắp 6 tấm vỏ. | • Bố trí hệ thống tự động No.22 tại cuối trạm A-3 (sau khi máy đã đóng kín vỏ). • Thực hiện Đề án No.33: Chuyển nguyên công lắp 6 tấm vỏ máy về công đoạn Lắp ráp (本体組立) và kiểm tra tín hiệu FAN bằng phần mềm để không phải mở vỏ tại A-3. | DR 4.pdf (Slide 6); 調整工程DR議事録.xlsx (Row 15~16)
5 | Lỗi chất lượng tại nhà máy VN: Lệch Belt truyền ảnh (1~2 vụ/tháng) & Lật lưỡi gạt mực (ブレードめくれ) | • Nhà máy VN vẫn phát sinh 1~2 máy/tháng bị lệch Transfer Belt tại công đoạn điều chỉnh (nên chưa thể xóa ngay bước kiểm tra như JP đề xuất). • Khi thu hồi mực tồn trên trống/belt về bình mực thải lúc kiểm tra, thiếu mực bôi trơn gây lật lưỡi gạt làm sạch (Cleaning Blade turn-up). | • Về Transfer Belt (No.37): Thiết kế JP đổi góc vát Puli từ 5° -> 35° và dùng Belt đàn hồi mới; VN chỉ bỏ bước kiểm tra sau khi nghiệm thu linh kiện mới hết lỗi. • Về lật lưỡi gạt: Điều chỉnh chu trình đẩy mực tồn (Toner Purge) tại 連携会 17 để giữ lớp mực bôi trơn bảo vệ lưỡi gạt. | 調整工程DR議事録.xlsx (Row 9~13); 第17回 (15/10/2026)
6 | Phát sinh thêm thời gian: Hạng mục U413 (+89s Color) & Nạp FW tại nhà máy Partner | • IrisEXP phát sinh mới hạng mục Điều chỉnh bước tia quét chính U413 làm tăng thêm +89,00s (Color) / +51,72s (Mono) trên bảng công đoạn. • Nếu nạp FW trước tại nhà máy Partner (No.18) thì cần đảm bảo cổng USB Host (U208) vẫn được kiểm tra. | • Về U413: Đang xem xét đầu tư 225~250 vạn JPY viết phần mềm nạp dữ liệu LSU tự động để xóa thao tác U413 trên chuyền (tiết kiệm 42 vạn JPY/năm). • Về No.18: Nếu nạp FW ở Partner thì ghép bước kiểm tra USB vào bước lấy log hoặc nạp FinalSetup đầu chuyền. | 主走査ビームピッチ補正.pptx; IrisEXP 工程 3.xlsx; 開発目標 Sheet 4

## Slide 14
PHẦN 10.1: ĐỀ NGHỊ XIN TƯ VẤN
Đề nghị Trưởng bộ phận (Mục đích 1/2): Xin tư vấn phương án kỹ thuật và phối hợp liên bộ phận
14 / 15
■ Kết luận chính: 5 nội dung xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng bộ phận để đẩy nhanh tiến độ PDCA (mới đạt 0,18% tại T10) và chốt thiết kế công đoạn trước mốc PMT1 (T12/2026).
TT | Nội dung xin tư vấn Trưởng bộ phận | Hiện trạng & Vướng mắc thực tế | Phương án đề xuất của nhóm dự án (KDTVN-PE-3) | Ý kiến chỉ đạo cần xin & Mốc thời gian
Tư vấn 01 | Thứ tự ưu tiên đầu tư cho các đề án thiết bị VN đang chờ báo giá (見積中) | Hiện mới có Đề án No.22 hoàn tất BOM báo giá chi tiết (101,69 triệu VNĐ). Còn 10 đề án thiết bị của VN đang ghi "Đang báo giá (見積中)", trong khi mục tiêu PDCA tháng 11 là 15% (-282s) và tháng 12 là 30% (-705s). | Đề xuất chia nhóm ưu tiên lấy báo giá trong tháng 11/2026: • Nhóm Ưu tiên 1 (Giảm nhiều thời gian & nhân lực nhất): No.27 (Camera đo nồng độ/lề: -177s~-215s), No.25 (Quét DP liên tục + PC: -110s), No.28 (Thiết lập xuất hàng qua mạng: -50s). • Nhóm Ưu tiên 2 (Chống lỗi & giảm thao tác nặng): No.21 (Gá Option nam châm: -45s), No.18 (Gá nạp FW 4 máy), No.31 & No.35. | Xin Trưởng bộ phận cho ý kiến về thứ tự ưu tiên và hạn mức ngân sách dự kiến cho Nhóm Ưu tiên 1 trước 15/11/2026.
Tư vấn 02 | Phương án xử lý bước lắp 6 tấm vỏ máy tại trạm A-3 (Đề án No.33: 48,32s ~ 90s/máy) | Tại trạm K3 (A-3), công nhân điều chỉnh đang phải lắp và siết vít 6 tấm vỏ ngoài (TRAY INNER, COVER DP, REAR LOW/UP, FILTER, PLATE OPTION) mất 48,32s~90s/máy, làm ngắt quãng chu trình tự động trước khi vào máy đo chịu áp No.22. | • Phương án A (Ưu tiên, 0 đồng thiết bị): Chuyển nguyên công lắp 6 tấm vỏ này về cuối công đoạn Lắp ráp thân máy (本体組立) trước khi máy sang chuyền Điều chỉnh. • Phương án B: Làm cơ cấu gá lắp/siết vít tự động tại trạm A-3 (phát sinh chi phí thiết bị). | Xin ý kiến chỉ đạo để làm việc với bộ phận Lắp ráp (Assy) và PE JP, chốt Phương án A tại kỳ DR công đoạn T11/2026.
Tư vấn 03 | Làm việc với Thiết kế JP & PE JP để chốt DR công đoạn và phản hồi 6 kiến nghị sửa mạch/FW của VN | Báo cáo PDCA tháng 9 & tháng 10/2026 (BM-003-F) bị đánh giá "×" (mới đạt 4,32s / 47s mục tiêu) do phía PE JP chưa hoàn thành DR thiết kế công đoạn. Ngoài ra, 6 kiến nghị sửa FW/mạch của VN (No.19, 29, 30, 32, 34, 36) đang chờ JP xác nhận. | Đề xuất đưa nội dung này vào cuộc họp cấp Quản lý giữa KDTVN và bộ phận Thiết kế / PE JP để chốt lịch DR công đoạn trong tháng 11/2026, kịp tiến độ chạy thử PMT1 (tháng 12/2026). | Xin Trưởng bộ phận hỗ trợ trao đổi với Quản lý PE/Thiết kế phía JP trong tuần đầu tháng 11/2026.
Tư vấn 04 | Điều kiện nghiệm thu trước khi xóa bước đo độ lệch Belt truyền ảnh tại VN (Đề án No.37) | Phía JP đề xuất xóa bước đo độ lệch Transfer Belt (-15,36s trên 工程表), nhưng tại nhà máy VN vẫn phát sinh 1~2 máy NG/tháng nên QA VN chưa đồng ý bỏ ngay khi chưa kiểm chứng xong Puli góc vát 35° và Belt đàn hồi mới. | Đề xuất giữ bước kiểm tra Transfer Belt trong giai đoạn PMT1 (T12/2026); chỉ xóa bước này tại VN sau khi lô máy dùng Puli 35° + Belt đàn hồi mới đạt Cpk >= 1,33 và không phát sinh lỗi trong 2 tháng liên tiếp. | Xin Trưởng bộ phận cho ý kiến chỉ đạo để thống nhất với QA và PE JP.
Tư vấn 05 | Chuẩn bị hạ tầng phần cứng điều khiển tự động tại VN theo cấu hình Spica (Mini PC) | Tại 連携会 15 (02/10/2026), phía JP đã tạm chốt (仮決定) chọn hệ thống Spica dùng Mini PC (~40.000 JPY/bộ điều khiển 4 máy, nguồn AC) thay cho Raspberry Pi chạy pin của Athena để phục vụ các đề án No.20, No.25, No.28. | Đề xuất KDTVN-PE-3 chuẩn bị phương án mạng nội bộ (LAN/VLAN) và vị trí lắp Mini PC theo cấu hình Spica (1 Mini PC / 4 máy MFP) đồng bộ với chuẩn JP để dùng chung phần mềm. | Xin Trưởng bộ phận duyệt chủ trương đồng bộ phần cứng theo hệ Spica để đưa vào dự toán mạng hóa.

## Slide 15
PHẦN 10.2: XIN PHÊ DUYỆT KINH PHÍ
Đề nghị Trưởng bộ phận (Mục đích 2/2): Xin phê duyệt kinh phí đầu tư & Danh mục chờ báo giá riêng
15 / 15
■ Kết luận chính: Trình phê duyệt Đề án No.22: 101.690.000 VNĐ (3.911,15 USD theo BOM 25 mục; hoặc 96.690.000 VNĐ nếu tách Mục 17 Tủ điện 5tr chờ báo giá). Các mục 見積中 tách riêng, không cộng gộp.
■ 1. TỔNG KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐỢT NÀY (HẠNG MỤC ĐÃ CÓ BÁO GIÁ: ĐỀ ÁN NO.22)
Nhóm | Phân bổ theo nhóm linh kiện thuộc Đề án No.22 (Nguồn: Sheet 導通・耐圧検査設備リスト, 25 mục BOM) | Thành tiền (VNĐ) [Tỷ giá 26.000] | Quy đổi (USD) [Chính xác] | Ghi chú trong file nguồn
1 | Nhóm 1 (Mục 18~24): PLC FX5U-32MT/ES (13tr) + Màn hình HMI GOT2000 (12tr) + Nguồn, Rơ-le, Đèn tháp, Vật tư điện (5,6tr) | 30.600.000 VNĐ | 1.176,92 USD | Đã có giá chuẩn (30,1%)
2 | Nhóm 2 (Mục 8, 9, 25): Gia công cơ khí chính xác CNC (20tr) + Tấm Bakelit đồ gá (5tr) + Tấm Mica chắn an toàn (2,8tr) | 27.800.000 VNĐ | 1.069,23 USD | Đã có giá chuẩn (27,3%)
3 | Nhóm 3 (Mục 10): Đầu đọc Barcode cố định tự động (Fixed Barcode Reader, đọc S/N máy tự động) | 19.000.000 VNĐ | 730,77 USD | Đã có giá chuẩn (18,7%)
4 | Nhóm 4 (Mục 11~16): 4 Xylanh khí nén SMC tự động cắm nguồn/đo (9,5tr) + 4 Van điện từ + 8 Cảm biến + Giảm chấn, Ống khí (4tr) | 13.500.000 VNĐ | 519,23 USD | Đã có giá chuẩn (13,3%)
5 | Nhóm 5 (Mục 1~7): Khung nhôm định hình 30x30/30x60/40x40 (3,94tr) + Ke góc (0,75tr) + Chân đế M12 & Bánh xe (1,1tr) | 5.790.000 VNĐ | 222,69 USD | Đã có giá chuẩn (5,7%)
- | CỘNG 24 MỤC ĐÃ CÓ GIÁ CỐ ĐỊNH (Mục 1~16 & 18~25) | 96.690.000 VNĐ | 3.718,85 USD | Đã có báo giá (95,1%)
6 | Nhóm 6 (Mục 17): Tủ điện điều khiển 500x400x200 (1 cái x 5.000.000 VNĐ, cột Ghi chú ghi "Xin báo giá") | 5.000.000 VNĐ | 192,31 USD | Ghi chú: "Xin báo giá"
TỔNG | TỔNG CỘNG ĐỀ ÁN NO.22 XIN PHÊ DUYỆT (25 MỤC BOM) [Thuyết minh làm tròn: 101.700.000 VNĐ / 3.911,54 USD ¦ Sheet 纏め: 4.000 USD] | 101.690.000 VNĐ | 3.911,15 USD | Tiết kiệm: 30s/máy (29,6tr VNĐ/năm)
■ 2. DANH MỤC ĐANG CHỜ BÁO GIÁ (見積中) & CÁC MỤC KHÔNG CỘNG VÀO TỔNG XIN PHÊ DUYỆT
Phân loại trạng thái | Danh sách các đề án cụ thể | Hiệu quả kỳ vọng | Xử lý ngân sách
A. Đang chờ báo giá (Đang báo giá / 見積中) [10 đề án TB VN] | • Cụm A-1: No.18 (Gá nạp FW 4 máy), No.19 (Bỏ tháo nắp/cáp FW, tận dụng 12 gá hiện có), No.20 (Mạng hóa log USB) • Cụm A-2 & A-3: No.21 (Gá Option nam châm), No.31 (Đóng mở Cassette tải nặng), No.35 (Tự động đặt giấy), No.33 (Nếu làm TB lắp vỏ) • Cụm A-4: No.25 (Quét DP liên tục + PC), No.27 (Camera đo nồng độ/lề), No.28 (Xuất hàng qua mạng) | Tiềm năng: ~500s ~ 540s thao tác tay | ĐANG BÁO GIÁ (見積中) -> Không cộng vào tổng duyệt đợt này (Trình Đợt 2)
B. Cải tiến Phần mềm / Mạch / Quy trình [7 đề án VN + T10] | • Đã duyệt / triển khai ngay: No.30 (Xóa U155), No.34 (Xóa đổi cữ giấy), No.36 (Xóa KT công tắc nắp phải), Thực tích T10 (Xóa 4 bước = -4,32s), Nạp FW tại Partner • Đang chờ TK/QA JP xác nhận: No.29 (Hộp mực), No.32 (Option không dây), No.37 (Đo lệch Transfer Belt sau khi đổi Puli 35°) | Giảm ~125s ~ 180s (Đã đạt -4,32s; A-1 giảm 1 người) | 0 VNĐ chi phí thiết bị tại nhà máy VN
C. Chi phí tham khảo phía JP (Nếu áp dụng) | • Phần cứng Spica Mini PC: ~40.000 JPY/bộ (1 bộ điều khiển 4 máy MFP) • Phần mềm xóa bước chỉnh tia LSU U413 trên chuyền: 225 ~ 250 vạn JPY (nếu JP quyết định phát triển) | Nền tảng mạng hóa & tránh tăng +89s | Ngân sách phía JP / Trình riêng sau khi chốt
D. ĐÃ HỦY SAU DR4 (廃止 - Không thực hiện) | • No.23: Robot đặt bản thảo mặt kính ISU (650.000.000 VNĐ = 25.000 USD), đã hủy, thay bằng No.25 • No.24: Robot cắm USB & chạm Panel U201 (4.000 USD), đã hủy, thay bằng JP No.3 & No.6 | Đã thay bằng phương án không dùng Robot | ĐÃ HỦY BỎ (0 VNĐ) Không tính khoản 650tr
E. Nghiên cứu dài hạn (R&D 2026-2030) | • No.26: Phần mềm AI phân tích âm thanh lạ & kiểm tra nhiệt độ (600 vạn JPY ~ 40.000 USD: 100 vạn gá/mic + 500 vạn AI) | Kỳ vọng dài hạn: -40s/máy | Chuyển sang R&D 2026-30 Không xin duyệt đợt này
TÓM TẮT ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT & TÀI LIỆU KÈM THEO
■ 1. Phê duyệt kinh phí Đợt 1 (Đề án No.22 - Trạm A-3):
• Tổng cộng (25 mục BOM): 101.690.000 VNĐ (3.911,15 USD)
• Phần đã có giá cố định (24 mục): 96.690.000 VNĐ (3.718,85 USD)
• Phần đang xin báo giá (Mục 17 - Tủ điện): 5.000.000 VNĐ (192,31 USD)
• Hiệu quả: Giảm 30,00s/máy (tiết kiệm 29,6 triệu VNĐ/năm = 1.138,46 USD/năm).
■ 2. Cho phép tiến hành lấy báo giá Đợt 2 (T11/2026):
• Trọng tâm: No.25 (Quét DP liên tục), No.27 (Camera đo nồng độ/lề), No.28 (Thiết lập xuất hàng qua mạng), No.21 (Gá nam châm).
■ 3. Bảng số liệu chi tiết đi kèm trong cùng Repo báo cáo:
• bang-so-lieu/Bang_so_lieu_chi_tiet_IrisEXP_VN.xlsx & .md