## 1_De_an_VN_Chi_tiet
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC ĐỀ ÁN VIỆT NAM (KDTVN) - DỰ ÁN TÁI THIẾT KẾ CÔNG ĐOẠN ĐIỀU CHỈNH / BẢO CHỨNG THÂN MÁY IRIS EXP
Nguồn dữ liệu: Thư mục Drive "Điều chỉnh" (ID: 1MobnjmuxBrttOWmr6PgLNsb219cR6Alj) - Đối chiếu chéo ngày 26/10/2026
Mã số (Tổng hợp) | Mã số (Báo cáo VN) | Công đoạn (Hiện tại -> Mới) | Tên đề án (Tiếng Việt & Thuật ngữ gốc tiếng Nhật) | Hiện trạng đối ứng (Iris2024) | Nội dung giải pháp & Quyết định tại 連携会 / DR4 | Thời gian hiện tại (s/máy) | Thời gian giảm kỳ vọng (s/máy) | Tác động nhân lực / Năng suất | Kinh phí đầu tư (VNĐ) | Kinh phí đầu tư (USD / JPY) | Trạng thái báo giá / Ngân sách | Trạng thái triển khai (theo Biên bản mới nhất) | Tài liệu nguồn đối chiếu (File + Sheet/Slide/Trang)
No.18 | Báo cáo T8 #1 (K1-1) | K1 -> A-1 | Cải tiến thiết bị nạp Firmware đồng thời nhiều máy (複数台同時FW書込設備の改善) | Nạp FW qua USB từng máy, 1 công nhân đứng chờ rút/cắm USB (90s/máy). | 1 công nhân vận hành nạp đồng thời 4 máy qua mạng/Mini PC. Kết hợp phương án nạp sẵn FW tại Partner hoặc bỏ bước chờ nạp lại trên Line (chỉ kiểm tra version). | 90 | 13 ~ 25 (bỏ nạp FW) / ~90 (gộp) | Giảm 1 người tại A-1 (từ 4 người xuống 3 người); A-1 giảm từ 379s -> 279s (hoặc 354s -> 254s) | Đang báo giá | Đang báo giá (見積中) | Đang chờ báo giá (見積中) | Đang xác nhận với TK JP & Partner (連携会 lần 11, 13) | IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 32); IrisEXP報告.pptx (Slide 3); IrisEXP開発目標_本体保証工程(後藤作成) 1.xlsx (Sheet 4); 第11回.txt; 第13回.pptx
No.19 | Báo cáo T8 #2 (K1-2) | K1 -> A-1 | Không tháo/lắp nắp máy và dây cáp khi nạp FW & Thiết lập ban đầu (FW書込・初期設定時のカバー・ケーブル着脱廃止) | Phải lắp FAX, bật máy, lắp/tháo đồ gá hộp mực, lắp dummy hộp mực và nắp che (30s + 25s = 55s/máy). | Cải tiến trình tự và phần mềm để nạp FW & thiết lập ban đầu không cần tháo/lắp nắp và dây cáp. Tận dụng được ngay 12 bộ đồ gá hộp mực hiện có. | 55 | 55 | Giảm 55s thao tác tay trực tiếp tại A-1 | Đang báo giá (Tận dụng 12 gá hiện có) | Đang báo giá (見積中) | Đang chờ báo giá (見積中) | Đang xác nhận điều kiện kỹ thuật với TK JP | IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 33); IrisEXP報告.pptx (Slide 3); 調整工程計画.xlsx (K1)
No.20 | Báo cáo T8 #3 (K1-3) | K1 -> A-1 | Chuyển việc thu thập dữ liệu kiểm tra từ USB sang mạng nội bộ (USB検査ログ取得のネットワーク化) | Công nhân phải cắm/rút USB thủ công để chép file log kết quả kiểm tra (10s/máy). | Truyền trực tiếp dữ liệu log kiểm tra về Host PC qua mạng nội bộ (LAN/VLAN qua Mini PC). | 10 | 10 | Giảm 10s/máy, loại bỏ thao tác rút/cắm USB lấy log | Đang báo giá | Đang báo giá (見積中) | Đang chờ báo giá (見積中) | Triển khai đồng bộ cùng hệ thống Host PC + Mini PC (Spica) | IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 34); IrisEXP報告.pptx (Slide 3); 調整工程計画.xlsx (K1)
No.21 | Báo cáo T8 #4 (K2-1) | K2 -> A-2 | Đổi cơ cấu kết nối đồ gá kiểm tra Option từ ngàm khóa sang hút nam châm (オプション検査治具のマグネット固定化) | Cắm/rút nhiều đầu giắc DP, DF, PF, IS/ZF và dây nguồn/USB bằng tay (90s/máy), cáp dễ đứt ngầm gây dừng chuyền. | Đổi đầu kết nối đồ gá Option sang cơ cấu hút từ tính (nam châm) giúp thao tác gắn/tháo nhanh, giảm 1/2 thời gian thao tác. | 90 | 45 | Giảm ~45s/máy (50% thời gian kiểm tra Option), giảm lỗi đứt cáp đồ gá | Đang báo giá | Đang báo giá (見積中) | Đang chờ báo giá (見積中) | Đang chờ báo giá chế tạo đồ gá (đồng bộ với CN No.17) | IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 35); IrisEXP報告.pptx (Slide 3); 調整工程計画.xlsx (K2)
No.22 | Báo cáo T8 #5 (K3-1) / VN提案 #1 | K3 -> A-3 (hoặc A-1) | Tự động hóa kiểm tra thông mạch, tiếp địa, cách điện chịu áp (自動導通・耐圧検査の自動化) | Công nhân cắm dây nguồn, kẹp que đo tiếp địa, bấm máy đo và chít barcode thủ công (20s tiếp địa + 10s chịu áp = 30s/máy). | Chế tạo cụm Xylanh khí nén tự động cắm nguồn/chạm kim đo + PLC FX5U + Barcode cố định kết nối máy Chroma 19032. Lưu ý DR4: Phải đo khi ĐÃ ĐÓNG VỎ MÁY tại A-3 để phát hiện kẹt dây. | 30 | 30 | Giảm 30s/máy; tiết kiệm nhân công 29.600.000 VNĐ/năm (1.138,46 USD/năm) | 101690000 | 3.911,15 USD (BOM) / 3.911,54 USD (101,7tr) / 4.000 USD (纏め) | ĐÃ CÓ BÁO GIÁ CHI TIẾT (Riêng Mục 17 Tủ điện 5tr VNĐ ghi Xin báo giá) | Phương án khả thi - Trình xin phê duyệt kinh phí đầu tư (cần chỉnh vị trí đo đóng vỏ theo DR4) | Iris EXPのVN提案.xlsx (Sheets: 纏め, 自動導通・耐圧検査, 導通・耐圧検査設備リスト); IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 36); DR 4.pdf
No.23 | Báo cáo T8 #6a / VN提案 #2 (ĐÃ HỦY) | K4 -> A-4 | [PHƯƠNG ÁN ĐÃ HỦY SAU DR4] Chế tạo Robot đặt bản thảo lên mặt kính ISU (ISU原稿セットロボット製作 - 廃止) | Công nhân mở nắp Platen, đặt/lấy từng tờ bản thảo lên mặt kính ISU: U411 (45s) + SITC-2 (35s) + Halftone (30s) = 110s/máy. | Dự kiến dùng cánh tay Robot (350tr) + mở rộng 2 cell băng tải (200tr) + cụm cấp nguồn (50tr) + định vị USB/LAN (50tr). ĐÃ QUYẾT ĐỊNH HỦY tại 連携会 lần 7 / DR4 vì chi phí quá lớn (650tr VNĐ), hoàn vốn >6 năm, tốn diện tích. | 110 | 0 (Đã hủy, thay bằng No.25) | Tiết kiệm dự kiến 108.533.333 VNĐ/năm (4.174,36 USD/năm) không đủ bù chi phí 650tr VNĐ | 650000000 | 25.000,00 USD (ĐÃ HỦY - KHÔNG DÙNG) | ĐÃ HỦY BỎ SAU DR4 (Tuyệt đối không đưa vào kinh phí xin duyệt) | ĐÃ HỦY BỎ (見送り/廃止) — Thay thế bằng Đề án No.25 (Quét liên tục bằng DP) | Iris EXPのVN提案.xlsx (Sheets: 纏め, 自動Scan tự động); IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 37); 連携会 第7回.txt
No.24 | Báo cáo T8 #7 / VN提案 #3 (ĐÃ HỦY) | K4 -> A-2/A-4 | [PHƯƠNG ÁN ĐÃ HỦY SAU DR4] Tự động hóa kiểm tra nhận diện USB và tọa độ Panel U201 bằng Robot (USB認識・U201パネル座標検査ロボット - 廃止) | Công nhân cắm/rút USB kiểm tra nhận diện (15s) và dùng bút chạm 3 điểm trên màn hình U201 (15s) = 30s/máy. | Dự kiến làm cơ cấu tự động cắm USB và chạm màn hình (4.000 USD). ĐÃ HỦY vì hiệu quả đầu tư thấp; chuyển sang bảo chứng cổng USB qua bước nạp FW (JP No.6) và đọc log U201 từ Sub-Assy qua Host PC (JP No.3). | 30 | 30 (Nhờ xóa bước theo JP No.3 & No.6, không tốn tiền Robot) | Xóa hoàn toàn 30s thao tác tay (trên 工程表 chuẩn giảm 15,12s U201 + 3,96s USB = 19,08s) mà không cần đầu tư Robot | Đã hủy (0 VNĐ) | 4.000,00 USD (ĐÃ HỦY - KHÔNG DÙNG) | ĐÃ HỦY BỎ SAU DR4 (Chuyển sang giải pháp phần mềm 0 đồng TB) | ĐÃ HỦY ROBOT (見送り) — Đã đạt mục tiêu xóa bước nhờ Đề án JP No.3 (削除確定) & No.6 | Iris EXPのVN提案.xlsx (Sheet 纏め Row 6); IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 38); 連携会 第7回.txt
No.25 | Báo cáo T8 #6b (Thay thế No.23) | K4 -> A-4 | Quét bản thảo liên tục bằng bộ nạp tự động DP của máy + PC tự động đánh giá (本体のDPを用いた連続スキャン＋PC自動判定) | Đặt từng tờ bản thảo lên mặt kính ISU thủ công (U411 45s + SITC-2 35s + Halftone 30s = 110s/máy). | PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC CHỌN THAY THẾ ROBOT NO.23: Đặt xấp bản thảo vào khay DP (Document Processor) có sẵn của máy MFP để máy tự kéo giấy quét liên tục 1 lần, gửi ảnh về PC tự động phán định. | 110 | 110 | Giảm ~110s/máy mà không cần chế tạo Robot đặt giấy lên mặt kính ISU | Đang báo giá | Đang báo giá (見積中) — Không dùng số 25.000 USD của No.23 | Đang chờ báo giá (見積中) | Đang thực nghiệm kiểm chứng độ chính xác giữa DP và ISU (連携会 lần 13–17) | IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 39); IrisEXP報告.pptx (Slide 3); 連携会 第7回.txt; 第13回–17回.pptx
No.26 | Báo cáo T8 #8 (K6-1) | K6 -> A-3/A-4 | Phát triển phần mềm AI phân tích âm thanh lạ và kiểm tra nhiệt độ (AIによる異音・温度検査ソフト開発) | Công nhân nghe bằng tai trong buồng cách âm (U030, U037, Fuser, FAN, Operation, MPF/DU = 40s/máy tại K6; ~90-120s tổng). | Sử dụng Microphone + phần mềm AI phân tích phổ âm thanh và Camera nhiệt. Phía JP ước tính chi phí 600 vạn JPY (~40.000 USD: 100 vạn JPY gá/mic + 500 vạn JPY AI). Chuyển sang đề tài nghiên cứu dài hạn 2026–2030. | 40 | 40 (Kỳ vọng dài hạn 2026–2030) | Tự động hóa phán định âm thanh lạ (chưa áp dụng ngay cho đợt MP đầu tiên của Iris EXP) | Chuyển nghiên cứu dài hạn | 600 vạn JPY (~40.000 USD) [Dài hạn 2026–2030] | Nghiên cứu dài hạn 2026–2030 (Không xin duyệt trong đợt MP này) | Hoãn áp dụng ngắn hạn -> Chuyển vào lộ trình R&D dài hạn 2026–2030 (連携会 第8回, DR議事録) | IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 40); IrisEXP 保証工程検討資料(更新中).pptx (Slide 8); DR議事録 (Row 59)
No.27 | Báo cáo T8 #9 & #10 (K6-2, K7-1, K7-2) | K6, K7 -> A-4 | Sử dụng Camera đo nồng độ, đo lề, kiểm tra bẩn bản in (PPT) & tích hợp đánh giá hình ảnh (カメラによる濃度・マージン・PPT・画像総合検査) | Đo nồng độ 3 tờ bằng máy đo tay (Check Black 45s + Check Color 112s + DC-1 35s = 192s), đo lề bằng thước (28s), soi kính lúp kiểm tra PPT tờ GY (10s) = 230s/máy. | Dùng hệ thống Camera/Scanner phân tích ảnh tự động: Thời gian đo nồng độ giảm từ 192s xuống 15s (5s/tờ -> giảm 177s/máy); tích hợp đo lề tự động (-28s) và xóa/tự động hóa kiểm tra PPT (-10s). | 230 | 177 (riêng đo nồng độ) / 215 (gộp đo lề & PPT) | Giảm 177s~215s/máy (tương đương giảm ~1,8–2,2 người ở Takt 97s); xóa thao tác đo thủ công | Đang báo giá | Đang báo giá (見積中) | Đang chờ báo giá (見積中) | Đang triển khai (PPT đã quyết định xóa theo CN No.10; Camera/Scanner đang hoàn tất cấu hình) | DSLK Điều chỉnh Iris.xlsx (Sheet Đo nồng độ, đo lề, ppt); IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 41); 調整工程計画.xlsx (K6, K7)
No.28 | Báo cáo T8 #11 (K8-1) | K8 -> A-4 | Tự động hóa thiết lập xuất hàng qua mạng nội bộ (出荷設定のネットワーク自動化) | Công nhân cắm USB, quét barcode, bấm nút trên Panel và click xác nhận thủ công trên PC (130s/máy tại K8). | Tự động gửi lệnh thiết lập xuất hàng (FinalSetup) và đối chiếu thông số từ Host PC/Mini PC qua mạng nội bộ, bỏ thao tác cắm/rút USB và bấm tay. | 130 | 50 | Giảm ~50s/máy tại trạm cuối A-4 (K8), giảm rủi ro cài đặt sai hướng xuất | Đang báo giá | Đang báo giá (見積中) | Đang chờ báo giá (見積中) | Đang phát triển tích hợp vào chương trình Host PC / Mini PC | IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 42); IrisEXP報告.pptx (Slide 3); 調整工程計画.xlsx (K8)
No.29 | VN bổ sung #1 (T9) | K1 -> A-1 | A1: Cải tiến phần mềm/bản mạch để tự động kiểm tra nhận diện hộp mực (トナー容器自動検査のためのソフト/基板改善) | Phải lắp và tháo đồ gá hộp mực thủ công để kiểm tra cảm biến nhận diện hộp mực (trong cụm 30s + 25s tại K1). | Kiến nghị Thiết kế JP cải tiến mạch/phần mềm tự chẩn đoán trạng thái tiếp xúc mà không cần công nhân lắp/tháo đồ gá hộp mực. | Gộp trong K1 (55s) | Đang xác nhận (Gộp trong mục tiêu A-1) | Giảm thao tác gắn/tháo đồ gá nặng tay tại A-1 | 0 (Cải tiến TK/FW) | 0 USD (Phối hợp Thiết kế JP) | Không phát sinh mua sắm TB tại xưởng (Chờ TK JP) | Đề án bổ sung tháng 9 — Đang chờ bộ phận Thiết kế JP xác nhận | IrisEXP VN改善案LIST.xlsx (Row 14); IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 43)
No.30 | VN bổ sung #2 (T9) | K1 -> A-1/A-2 | A1: Cải tiến phần mềm/bản mạch để tự động kiểm tra hộp mực thải WTB (廃トナーボックス自動検査のためのソフト/基板改善) | Cài đặt ngưỡng U155 (60s) và kiểm tra nhận biết hộp mực thải (10s) = 70s tại K1 (trên 工程表 chuẩn là 29,16s U155 + 6,20s WTB drive). | Đồng bộ với Đề án JP No.2: Đo điện trở tại Sub-Assy + thêm Push Switch trên thân máy -> Xóa bỏ hoàn toàn bước cài đặt ngưỡng U155 tại công đoạn điều chỉnh. | 70 | 29,16 (theo 工程表 chuẩn) / ~60 (tại K1 VN) | Xóa hoàn toàn 21 bước thao tác cài đặt U155 trên dây chuyền | 0 (Cải tiến TK/FW) | 0 USD (Đã tích hợp Push Switch trong TK) | Không phát sinh mua sắm TB tại điều chỉnh | ĐÃ QUYẾT ĐỊNH XÓA U155 (先行実施 / Triển khai ngay theo JP No.2) | IrisEXP VN改善案LIST.xlsx (Row 15); IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 16 & 44); IrisEXP 工程 (更新中) 3.xlsx
No.31 | VN bổ sung #3 (T9) | K2 -> A-2 | A2: Tự động hóa kiểm tra đóng/mở Cassette bằng vật nặng (カセット開閉検査[重量物]の自動化) | Công nhân phải bê đặt quả nặng đồ gá (2ND-6005/6006) vào khay giấy để kiểm tra độ đàn hồi đóng/mở Cassette 1, 2 (20s/máy), rất nặng và dễ rơi. | Chế tạo cơ cấu tự động đóng/mở và tạo tải kiểm tra Cassette hoặc xóa bước kiểm tra bằng quả nặng trên chuyền điều chỉnh. | 20 | 20 | Giảm 20s/máy, loại bỏ thao tác bê quả nặng gây mỏi tay công nhân | Đang báo giá | Đang báo giá (見積中) | Đang chờ báo giá (見積中) | Đề án bổ sung tháng 9 — Đang chờ báo giá / xác nhận phương án | IrisEXP VN改善案LIST.xlsx (Row 16); IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 45); Iris2020 Iris2024の問題点_Dich.xlsx (No.73, 74)
No.32 | VN bổ sung #4 (T9) | K2 -> A-2 | A2: Cải tiến phần mềm/bản mạch để kiểm tra Option không cần kết nối dây (ケーブル接続不要のオプション検査ソフト/基板改善) | Phải cắm dây kết nối đồ gá vào từng cổng Option trên máy (90s/máy). | Kiến nghị Thiết kế JP bổ sung mạch tự chẩn đoán trên bo mạch (hoặc kiểm tra tại Sub-Assy bản mạch) để bỏ thao tác cắm dây Option tại điều chỉnh. | Gộp trong K2 (90s) | 45 ~ 90 (Kết hợp hoặc thay thế No.21) | Loại bỏ thao tác cắm/rút cáp Option thủ công | 0 (Nếu cải tiến TK) | 0 USD (Hoặc theo báo giá gá No.21) | Chờ Thiết kế JP xác nhận tính khả thi | Đề án bổ sung tháng 9 — Đang chờ TK JP xác nhận (song song phương án gá nam châm No.21) | IrisEXP VN改善案LIST.xlsx (Row 17); IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 46)
No.33 | VN bổ sung #5 (T9) | K3 -> A-3 (hoặc Lắp ráp) | A3: Tự động hóa hoặc chuyển công đoạn lắp các tấm Cover: TRAY INNER, COVER DP, COVER REAR, FILTER, PLATE OPTION (外装カバー類組付けの自動化・工程移管) | Công nhân tại công đoạn điều chỉnh K3 phải lắp và siết vít 6 cụm vỏ ngoài (90s/máy; trên 工程表 là 48,32s), làm gián đoạn luồng kiểm tra tự động. | Phương án 1: Chuyển các bước lắp vỏ về công đoạn Lắp ráp chính (本体組立) sau khi giải quyết bài toán kiểm tra Option/Chịu áp; Phương án 2: Dùng thiết bị hỗ trợ tự động. | 90 | 48,32 ~ 90 (Nếu chuyển sang Lắp ráp) | Rút ngắn thời gian dừng máy tại A-3, tách bạch lắp ráp và bảo chứng | Đang báo giá (Nếu dùng TB) | Đang báo giá (見積中) | Đang chờ báo giá / Chờ chốt layout Lắp ráp - Điều chỉnh | Đề án bổ sung tháng 9 — Đang thảo luận tại DR công đoạn (DR議事録 R15–16, R41–42) | IrisEXP VN改善案LIST.xlsx (Row 18); IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 47); IrisEXP 工程 (更新中) 3.xlsx (DR議事録)
No.34 | VN bổ sung #6 (T9) | K3 -> A-3 | A3: Cải tiến phần mềm/bản mạch để tự động kiểm tra nhận diện khổ giấy & lượng giấy Cassette 1/2 (カセット1/2用紙サイズ・残量検知の自動検査化) | Công nhân phải kéo khay, đổi cữ A5R/A6R/Folio/B4R/A3 và đặt đồ gá kiểm tra cảm biến lượng giấy 70%/30% nhiều lần (65s/máy tại K3; 66,68s trên 工程表). | Xóa các bước đổi cữ trung gian (A5R, A6R, Folio, B4R) và đồ gá lượng giấy; chỉ đặt giấy chuẩn A4R/A3 một lần và để hệ thống tự đọc cảm biến. | 65 | 66,68 (Theo 工程表 chuẩn đã đánh dấu 削) / ~65 (tại K3) | Xóa 35 bước thao tác phụ kéo/đóng khay và đổi cữ giấy trên 工程表 | 0 (Cải tiến TK/Quy trình) | 0 USD (Không tốn chi phí thiết bị) | Không phát sinh chi phí thiết bị (Đã đưa vào 工程表 đánh dấu 削) | Đang hoàn tất xác nhận với QA/TK JP (Đã đánh dấu 削 35 bước = 66,68s trên 工程表) | IrisEXP VN改善案LIST.xlsx (Row 19); IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 48); IrisEXP 工程 (更新中) 3.xlsx (R187–R231)
No.35 | VN bổ sung #7 (T9) | K3 -> A-3 | A3: Thiết bị tự động đặt giấy vào Cassette 1/2 theo hướng xuất (カセット1/2への仕向地別用紙自動セット設備) | Công nhân phải lấy giấy và đặt thủ công vào Cassette 1/2 theo từng hướng xuất Centi/Inch (15s/máy tại K3). | Nghiên cứu cơ cấu cấp giấy tự động vào khay hoặc đồng nhất loại giấy kiểm tra trên chuyền. | 15 | 15 | Giảm 15s/máy, chống nhầm lẫn loại giấy Centi/Inch giữa các hướng xuất | Đang báo giá | Đang báo giá (見積中) | Đang chờ báo giá (見積中) | Đề án bổ sung tháng 9 — Đang chờ báo giá / xem xét khả thi | IrisEXP VN改善案LIST.xlsx (Row 20); IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 49)
No.36 | VN bổ sung #8 (T9) | K4 -> A-2/A-4 | A4: Cải tiến phần mềm/bản mạch để tự động kiểm tra nhận diện đóng/mở COVER RIGHT (右カバー開閉検知の自動検査化) | Công nhân phải bật máy, mở/đóng nắp phải (COVER RIGHT) để kiểm tra công tắc nhận diện (25s/máy tại K4). | Kết hợp kiểm tra tự động tín hiệu công tắc cửa trong chu trình semifinal / tự chẩn đoán của máy, xóa bước kiểm tra thủ công riêng lẻ. | 25 | 8,88 (Theo 工程表 カバー開検知) / ~25 (tại K4) | Giảm 8,88s~25s/máy thao tác đóng/mở nắp kiểm tra công tắc | 0 (Cải tiến FW/Quy trình) | 0 USD (Đồng bộ với Đề án JP No.4) | Không phát sinh chi phí thiết bị | Đồng bộ với Đề án JP No.4 (Triển khai ngay / 先行実施) | IrisEXP VN改善案LIST.xlsx (Row 21); IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 18 & 50)
No.37 | VN bổ sung #9 (T9) | K4 -> A-4 | A4: Cải tiến linh kiện/thiết kế để bỏ bước kiểm tra độ lệch Belt truyền ảnh (転写ベルト寄り・隙間測定の廃止) | Sau khi Aging U950, công nhân phải cúi sát vào trong máy để đo độ lệch/khe hở Transfer Belt (5s tại K4 Thao tác chi tiết; 10,76s tại DSLK; 15,36s trên 工程表). | Thiết kế JP thay đổi góc vát Puli từ 5° lên 35° và đổi vật liệu sang Belt đàn hồi (弾性ベルト) để tự triệt tiêu độ lệch. Lưu ý: VN hiện vẫn phát sinh 1–2 máy NG/tháng nên chỉ xóa sau khi xác nhận linh kiện mới ổn định. | 5 (K4) / 10,76 (DSLK) / 15,36 (工程表) | 5 ~ 15,36 (Sau khi linh kiện mới đạt Cpk) | Xóa thao tác cúi người đo Belt trong máy sau khi giải quyết dứt điểm lỗi linh kiện | 0 (Cải tiến linh kiện TK) | 0 USD (Thay đổi thiết kế Puli 35° + Belt đàn hồi) | Không tốn phí thiết bị tại điều chỉnh (Chờ QA phê duyệt) | Chờ QA phê duyệt — JP đã xác nhận hiệu quả Puli 35° + Belt đàn hồi; VN tiếp tục thu thập dữ liệu | IrisEXP VN改善案LIST.xlsx (Row 22); IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (Row 22 & 51); 2026年9月24日打ち合わせ資料.pptx (Slide 7)
Thực tích T10 | Thực tích PDCA T10 (作業確実) | A-1 (初期設定) | Xóa 2 bước nhấn đổi ngôn ngữ sang English và 2 bước kiểm tra cảnh báo TONER trên Panel (英語切替2ステップ・トナー警告確認2ステップの削除) | Công nhân phải bấm nút đổi ngôn ngữ sang English (0,72s × 2 = 1,44s) và nhìn xác nhận cảnh báo trạng thái Toner xuất hiện rồi biến mất (1,44s × 2 = 2,88s). | Đã xác nhận không cần thao tác tay, chính thức xóa 4 bước này trong bảng công đoạn cập nhật tháng 10/2026. | 4.32 | 4.32 | ĐÃ THỰC HIỆN TRONG THÁNG 10/2026: Giảm thực tế 4,32s/máy (đạt 0,18% mục tiêu PDCA) | 0 | 0 USD | Đã hoàn thành (0 đồng) | ĐÃ TRIỂN KHAI THỰC TẾ (Thực tích PDCA tháng 10/2026: -4,32s) | DieuchinhIrisEXP.zip -> T10/KDTVN-A-QA-QA-BM-003-F 10月.xlsx (Row 18, 32); T10/IrisEXP 工程 (更新中).xlsx (Sheet 作業確実)

## 2_BOM_Kinh_phi_Chi_tiet
BẢNG ĐỐI CHIẾU CHI TIẾT KINH PHÍ ĐẦU TƯ (BOM THIẾT BỊ) VÀ PHÂN LOẠI NGÂN SÁCH TẠI VIỆT NAM
Nguồn: đề án cải tiến Điều chỉnh\Iris EXPのVN提案.xlsx (Sheets: 纏め, 自動Scan tự động, 自動導通・耐圧検査, 導通・耐圧検査設備リスト)
PHẦN A: CHI TIẾT 25 HẠNG MỤC BOM CỦA ĐỀ ÁN NO.22 — TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM TRA THÔNG MẠCH, TIẾP ĐỊA, CÁCH ĐIỆN CHỊU ÁP (ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT)
STT | Tên thiết bị / Linh kiện (Sheet 導通・耐圧検査設備リスト) | Quy cách / Model | Số lượng | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Thành tiền (USD, tỷ giá 26.000) | Ghi chú trong nguồn
1 | Nhôm định hình 30x30 | 30x30 | 2 | Thanh | 290000 | 580000 | 22.31
2 | Nhôm định hình 30x60 | 30x60 | 3 | Thanh | 520000 | 1560000 | 60
3 | Nhôm định hình 40x40 | 40x40 | 4 | Thanh | 450000 | 1800000 | 69.23
4 | Ke góc 30x30 | 30x30 | 50 | Cái | 6000 | 300000 | 11.54
5 | Ke góc 40x40 | 40x40 | 50 | Cái | 9000 | 450000 | 17.31
6 | Chân đế tăng chỉnh M12 | M12 | 12 | Cái | 35000 | 420000 | 16.15
7 | Bánh xe có khóa | Có khóa | 8 | Cái | 85000 | 680000 | 26.15
8 | Tấm Bakelit gia công đồ gá | Gia công theo bản vẽ | 1 | Bộ | 5000000 | 5000000 | 192.31
9 | Tấm Mica trong suốt che chắn an toàn | T=5mm | 2 | Tấm | 1400000 | 2800000 | 107.69
10 | Đầu đọc Barcode cố định (Fixed Barcode Reader) | Đọc tự động S/N | 1 | Cái | 19000000 | 19000000 | 730.77
11 | Xylanh khí nén SMC (Cắm nguồn / Chạm tiếp địa / Nhấn nút) | SMC | 3 | Cái | 2000000 | 6000000 | 230.77
12 | Xylanh dẫn hướng SMC | SMC | 1 | Cái | 3500000 | 3500000 | 134.62
13 | Van điện từ khí nén SMC (Solenoid Valve) | SMC | 4 | Cái | 500000 | 2000000 | 76.92
14 | Cảm biến hành trình Xylanh (Auto Switch) | SMC | 8 | Cái | 150000 | 1200000 | 46.15
15 | Giảm chấn thủy lực (Shock Absorber) | SMC | 4 | Cái | 150000 | 600000 | 23.08
16 | Ống khí nén & Đầu nối nhanh (Fitting) | SMC | 1 | Bộ | 200000 | 200000 | 7.69
17 | Tủ điện điều khiển | 500x400x200 | 1 | Cái | 5000000 | 5000000 | 192.31 | Trong nguồn ghi: "Xin báo giá"
18 | PLC Mitsubishi FX5U-32MT/ES | FX5U-32MT/ES | 1 | Cái | 13000000 | 13000000 | 500
19 | Màn hình cảm ứng HMI Mitsubishi GOT2000 (7 inch) | GT2107-WTBD | 1 | Cái | 12000000 | 12000000 | 461.54
20 | Bộ nguồn tổ ong 24VDC (Power Supply) | 24VDC | 1 | Cái | 650000 | 650000 | 25
21 | Rơ-le trung gian (Relay 24VDC) | Omron MY2N | 10 | Cái | 95000 | 950000 | 36.54
22 | Nút nhấn Start / Stop / Emergency / Reset | Phi 22 | 1 | Bộ | 500000 | 500000 | 19.23
23 | Đèn tháp cảnh báo 3 màu có còi (Signal Tower) | 24VDC | 1 | Cái | 1500000 | 1500000 | 57.69
24 | Dây điện, cầu đấu, máng cáp, vật tư phụ điện | Tổng hợp | 1 | Bộ | 2000000 | 2000000 | 76.92
25 | Gia công chi tiết cơ khí chính xác (Đầu kẹp phích cắm, giá đỡ...) | Gia công CNC | 1 | Bộ | 20000000 | 20000000 | 769.23
TỔNG CỘNG BOM (25 MỤC) | [5 empty] | 101690000 | 3911.15 | Khớp tuyệt đối tổng Sheet 導通・耐圧検査設備リスト (Row 28)
TRONG ĐÓ: 24 MỤC ĐÃ CÓ GIÁ CỐ ĐỊNH (Trừ Mục 17 Tủ điện) | [5 empty] | 96690000 | 3718.85 | Nếu tách riêng Mục 17 (5.000.000 VNĐ) ghi "Xin báo giá"
SỐ LÀM TRÒN TRÊN SHEET THUYẾT MINH (自動導通・耐圧検査) | [5 empty] | 101700000 | 3911.54 | Khớp Sheet 自動導通・耐圧検査 (Row 3–4)
SỐ LÀM TRÒN TRÊN SHEET TỔNG HỢP (纏め) | [5 empty] | 104000000 | 4000 | Khớp Sheet 纏め (Row 2: 4,000 USD)
PHẦN B: BẢNG CẢNH BÁO PHƯƠNG ÁN ROBOT ĐÃ HỦY SAU DR4 (TUYỆT ĐỐI KHÔNG CỘNG VÀO KINH PHÍ XIN DUYỆT)
No.23 (ĐÃ HỦY) | Mở rộng 2 cell băng tải (200tr) + Cấp nguồn (50tr) + Định vị USB/LAN (50tr) + Cánh tay Robot đặt bản thảo ISU (350tr) | Đã hủy tại 連携会 7 / DR4 | 1 | Hệ thống | 650000000 | 650000000 | 25000 | ĐÃ HỦY — Thay bằng quét liên tục qua DP (No.25 - Đang báo giá)
No.24 (ĐÃ HỦY) | Robot tự động cắm rút USB và chạm kiểm tra tọa độ Panel U201 | Đã hủy tại 連携会 7 / DR4 | 1 | Hệ thống | 104000000 | 104000000 | 4000 | ĐÃ HỦY — Thay bằng đọc log U201 qua Host PC & bảo chứng USB khi nạp FW

## 3_Tong_hop_3_Cu_diem
BẢNG TỔNG HỢP ĐỐI CHIẾU CẢ 3 CỨ ĐIỂM: NHẬT BẢN (JP) – TRUNG QUỐC (CN) – VIỆT NAM (VN)
Nguồn: IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (38 đề án), IrisEXP報告.pptx (28 đề án), IrisEXP cn改善案list.xlsx, IrisEXP 工程 (更新中) 3.xlsx
Cứ điểm | Số đề án ban đầu (T8/2026) | Số đề án theo dõi PDCA (T9-T10) | Số đề án bản tổng hợp mới nhất | Hiện trạng thời gian / Nhân lực | Mục tiêu / Hiệu quả giảm thời gian | Hiệu quả nhân lực / Chi phí vận hành | Kinh phí đầu tư đã có giá | Các hạng mục đang chờ báo giá (見積中) | Nguồn đối chiếu chính
Nhật Bản (JP - KDC) | 7 | 7 | 7 (No.1 ~ No.7) | Thao tác tay thuần túy Iris2024: 1.171,70s (Color) / 1.120,90s (Mono); IrisEXP chưa cải tiến: 1.260,70s (Color) / 1.172,62s (Mono) do thêm U413 (+89s Color / +51,72s Mono). Tham chiếu Athena: 1.561s (Color) / 1.276s (Mono), 8 người. | Đã đánh dấu xóa trên 工程表: 153 bước = -267,74s (Color) / -263,06s (Mono). Trong đó công thức 既存機との工数比較 xác nhận bước đầu giảm -176,84s so với IrisEXP chưa cải tiến (còn 1.083,86s Color / 1.033,06s Mono). Giảm 1/2 số tờ in: Print 17->9 tờ, Copy 2->1 tờ. | Thiết lập chuẩn công đoạn 4 trạm A-1 ~ A-4 dùng chung cho CN & VN; mục tiêu (仮決定) tăng gấp đôi năng suất, Cpk >= 1,33. | • Hệ thống Mini PC (chuẩn Spica): ~40.000 JPY/bộ (1 bộ điều khiển 4 máy) • Dự toán phần mềm chuyển U413 sang lần bật máy đầu tiên: ~225–250 vạn JPY (tiết kiệm 42 vạn JPY/năm) • [Tham khảo dài hạn 2026-2030] AI âm thanh lạ: 600 vạn JPY (~40.000 USD) | • Đồ gá kiểm tra Option tự động / cải tiến chương trình 7900/7910 sang hệ thống bảo chứng (Đang thiết kế/báo giá) | IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (No.1–7); IrisEXP 工程 (更新中) 3.xlsx; 2026年9月24日打ち合わせ資料.pptx; 第8回..第17回.pptx
Trung Quốc (CN - KDTCN) | 10 | 10 | 11 (No.8 ~ No.17 + No.38 AI WeChat; 11 mục trong cn改善案list) | Sản lượng kế hoạch: 2.700 máy/tháng (bảng tính tiết kiệm CN giả định mức 5.000 máy/tháng, đơn giá nhân công 45 RMB/giờ). | 10 đề án định lượng trong IrisEXP cn改善案list.xlsx giúp giảm tổng cộng -178,56s/máy (Transfer belt -3,6s, Định hình -20s, PPT -12,36s, DC-1+Gray -48,28s, Bỏ Calibration Process -40s, Luồng U201/U030/U037 -5,4s, Set Media 1-click -5,76s, FAN trong U037 -8,96s, SITC-2 -6s, U155 -28,2s). | Tiết kiệm chi phí nhân công trực tiếp: 11.160 RMB/tháng (133.920 RMB/năm) + Tiết kiệm giấy/mực nhờ gộp DC-1 & Gray: 5.000 RMB / 5.000 máy. | Chưa có hạng mục thiết bị báo giá cố định bằng tiền trong gói nguồn (các đề án phần mềm/quy trình tốn 0 đồng mua sắm TB tại xưởng). | • Đề án No.17: Gá kết nối cáp Option tự động (Đang báo giá / 見積中) • Đề án No.38: Đồ gá AI kiểm tra ảnh in lỗi (WeChat Trần Chí Phong - đang chờ TK JP xác nhận) | IrisEXP cn改善案list.xlsx; IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (No.8–17, No.38); 第8回打ち合わせ資料.pptx (Slide 7)
Việt Nam (VN - KDTVN) | 11 | 20 | 20 (No.18 ~ No.37) + Đề án nạp FW tại Partner & Thực tích T10 | Sản lượng kế hoạch: 16.000 máy/tháng. Takt time giảm từ 114s (Iris2024) xuống 97s (IrisEXP). Tổng thời gian hiện tại: 2.350s/máy (39 bước, K1–K8), bố trí 14 người (hoặc 15 người theo slide DR4); nếu không cải tiến ở Takt 97s cần 18 người (17,62 người). | • Mục tiêu PDCA đến T3/2027: Giảm >=50% = -1.175s/máy (xuống <=1.175s/máy). • Tổng tiềm năng các đề án VN có định lượng (không trùng No.23): ~599,32s – 611,32s/máy (chưa gộp các mục đồng bộ JP/CN). • Thực tích PDCA đã đo đạc đến T10/2026: -4,32s/máy (0,18%). | • Mục tiêu giảm 50% nhân lực: từ 18 người -> 9 người (riêng trạm A-1 từ 4 người -> 3 người nếu chuyển nạp FW về Partner). • Đề án No.22 tiết kiệm 29.600.000 VNĐ/năm (1.138,46 USD/năm). | • Đề án No.22 (Tự động kiểm tra thông mạch, tiếp địa, chịu áp): 101.690.000 VNĐ (3.911,15 USD theo BOM 25 mục; hoặc 96.690.000 VNĐ nếu tách Mục 17 Tủ điện 5tr; thuyết minh ghi 101.700.000 VNĐ / 3.911,54 USD; 纏め ghi 4.000 USD). • [ĐÃ HỦY SAU DR4 - KHÔNG CỘNG]: Robot ISU No.23 (650tr VNĐ / 25.000 USD) & Robot USB/U201 No.24 (4.000 USD). | 11 hạng mục đang chờ báo giá (見積中): No.18, No.19, No.20, No.21, No.25 (Quét DP liên tục thay Robot), No.27 (Camera nồng độ/lề/PPT), No.28 (Xuất hàng qua mạng), No.31, No.33, No.35 + Mục 17 Tủ điện (5tr VNĐ) của No.22. | Iris EXPのVN提案.xlsx; IrisEXP VN改善案LIST.xlsx; IrisEXP改善提案まとめ.xlsx (No.18–37); DSLK Điều chỉnh Iris.xlsx; 調整工程計画.xlsx; KDTVN-A-QA-QA-BM-003-F (T5–T10)

## 4_PDCA_va_Before_After
BẢNG THEO DÕI LỘ TRÌNH PDCA HÀNG THÁNG (T4/2026 – T3/2027) VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ TRƯỚC / SAU (BEFORE / AFTER)
Nguồn: DieuchinhIrisEXP.zip -> T5..T10/KDTVN-A-QA-QA-BM-003-F 5月..10月.xlsx & IrisEXP 工程 (更新中) 3.xlsx
Tháng (FY2027) | Mục tiêu giảm thời gian theo tháng (%) | Mục tiêu giảm thời gian (giây/máy) | Thực tích đã đo đạc (giây/máy) | Đánh giá (○/×/--) | Nội dung thực hiện thực tế (Do) trong biểu PDCA KDTVN-PE-③
T4/2026 | - | - | - | -- | Khởi động chương trình nghiên cứu tái thiết kế công đoạn điều chỉnh Iris EXP.
T5/2026 | - | - | - | -- | Khảo sát và nắm bắt hiện trạng công đoạn điều chỉnh máy Iris tại KDTVN.
T6/2026 | - | - | - | -- | Hoàn thành đo đạc hiện trạng 39 thao tác qua 8 trạm K1–K8: Tổng thời gian = 2.350 giây/máy (14 công nhân).
T7/2026 | - | - | - | -- | Thiết lập mục tiêu giảm >=50% (1.175s/máy) từ T9/2026 đến T2/2027; phân tích nguyên nhân các điểm khó khăn cùng KDC & KDTCN.
T8/2026 | - | - | - | -- | 3 cứ điểm đề xuất 28 đề án ban đầu (JP: 7, CN: 10, VN: 11 - file IrisEXP報告.pptx); họp DR4 ngày 06/08/2026.
T9/2026 | 1% | 23,50 s | 0 s (chưa ghi nhận trên T9, cập nhật ở T10 là 4,32s) | × | Họp 連携会 lần 9–12, bổ sung 9 đề án VN (nâng lên 37 đề án độc lập, 38 đề án cả AI WeChat CN).
T10/2026 | 3% | 47,00 s (Mục tiêu bù sang T11: 66,18 s) | 4,32 s (0,18%) | × | Họp 連携会 lần 13–16; đã xóa 2 bước bấm đổi ngôn ngữ sang English (1,44s) và 2 bước kiểm tra cảnh báo Toner (2,88s) = giảm 4,32s. Tạm chưa đạt kế hoạch do JP chưa hoàn thành DR thiết kế công đoạn.
T11/2026 | 10% | 164,50 s | Kế hoạch thực hiện | -- | Xác nhận điều kiện triển khai giữa 3 cứ điểm, hoàn tất báo giá thiết bị và chốt DR thiết kế công đoạn.
T12/2026 | 20% | 235,00 s | Kế hoạch thực hiện | -- | Triển khai thiết bị tự động hóa và phần mềm cải tiến giai đoạn DMT/PMT.
T1/2027 | 35% | 352,50 s | Kế hoạch thực hiện | -- | Áp dụng đồng bộ các đề án cải tiến trên chuyền thử nghiệm PMT, đo đạc Cpk >= 1,33.
T2/2027 | 50% | 352,50 s | Kế hoạch thực hiện | -- | Hoàn tất rút giảm 50% thời gian thao tác trên dây chuyền.
T3/2027 (Tổng kỳ) | >=50% | >=1.175,00 s (Còn <=1.175,00 s) | Kỳ hạn hoàn thành 03/2027 | -- | Đánh giá tổng kết quá trình, bàn giao dây chuyền MP đạt mục tiêu tăng gấp đôi năng suất.